## Sheet1
Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto
“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”
Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto
Mensaje | Audiencia / Destinatario | Método / Medio | Frecuencia | Remitente del Mensaje | Tipo de Comunicación
Informe de Avance Semanal (estado del proyecto: avance, riesgos, próximos hitos) | Sponsor / Comité Directivo | E-mail | Semanal | Líder de Proyecto | Formal – Escrito
Acta de Reunión (registro de decisiones, compromisos y responsables) | Todos los participantes de cada reunión | E-mail | Post cada reunión | Responsable de Minuta (según reunión) | Formal – Escrito
Informe de avance del proyecto (demostraciones de funcionalidades) | Sponsor + PO + Equipo + Stakeholders clave | Presentación Oral + Escrito | Bisemanal | Líder de Proyecto / Product Owner | Formal – Oral y Escrito
Alerta de Riesgo (notificación de riesgo materializado o con alta probabilidad) | Sponsor / Comité Directivo | E-mail / Reunión urgente | Por necesidad | Líder de Proyecto | Formal – Escrito
Comunicado de Hito / Entregable (aprobación y cierre de fase o entregable clave) | Instituciones piloto + Sponsor + Comité | Presentación + E-mail | Por evento / hito | Líder de Proyecto + Product Owner | Formal – Escrito y Oral
Reporte de QA y Defectos (resultados de pruebas, defectos abiertos y cerrados) | Líder de Proyecto + Product Owner | Jira / E-mail | Bisemanal | QA Consultant | Formal – Escrito
Comunicación de Cierre del Proyecto (notificación formal de finalización y cumplimiento de objetivos) | Sponsor, equipo del proyecto e interesados clave | E-mail / Reunión de cierre | Al finalizar el proyecto | Líder de Proyecto | Formal – Escrito y Oral
Aceptación Final del Producto (comunicación de aprobación formal de la solución y cumplimiento de los criterios de aceptación) | Sponsor, Product Owner e institución piloto | Acta / Reunión de aceptación | Al finalizar la validación y UAT | Product Owner / Líder de Proyecto | Formal – Escrito y Oral
Lecciones Aprendidas (registro y comunicación de experiencias, resultados y oportunidades de mejora) | Equipo del proyecto, Sponsor y responsables involucrados | Reunión / Documento compartido | Al cierre del proyecto | Líder de Proyecto | Formal – Escrito y Oral
Solicitud y Control de Cambios (registro, evaluación, aprobación o rechazo de modificaciones al alcance, cronograma o costos) | Sponsor, Product Owner y equipo del proyecto | Formulario / E-mail / Reunión de seguimiento | Ante cada solicitud de cambio | Líder de Proyecto | Formal – Escrito y Oral
Lecciones Aprendidas (registro y comunicación de experiencias, resultados y oportunidades de mejora) | Participantes de cada reunión | E-mail / Calendario | 48 hs previas a cada reunión | Líder de Proyecto | Informal – Escrito
Reuniones acordadas del Proyecto
Tipo de Reunión | Frecuencia | Responsable de Minuta | Integrantes
Reunión de Kick-off | Una vez (inicio del proyecto) | Líder de Proyecto | Equipo completo (LP, PO, AF, ARQ, BE, FE, QA, DBA, SEC) + Sponsor + Comité Directivo
Reunión diaria de seguimiento del equipo | Diaria (15 min) | Líder de Proyecto | BE, FE, ARQ, QA, DBA
Reseña quincenal | Quincenal | Product Owner | Equipo completo + Sponsor + representantes institucionales (institución piloto)
Reunión quincenal de revisión y mejora | Quincenal (post reseña quincenal) | Líder de Proyecto | LP, ARQ, BE, FE, QA, DBA, SEC
Reunión de Comité de Dirección | Mensual | Líder de Proyecto | Sponsor, LP, PO, Responsable de Seguridad
Reunión de Relevamiento de Requisitos | Por necesidad (fase de planificación) | Analista Funcional | AF, PO + representantes de instituciones piloto (Coord. de Becas, Dir. TI)
Reunión de Cierre de Fase / Hito | Por hito (6 a lo largo del proyecto) | Líder de Proyecto | Equipo completo + Sponsor + Comité Directivo