## INSTRUCCIONES
| SUELDO BRUTO | SUELDO BRUTO C/SAC | CS PV (36,88%) | HS MENSUALES | VALOR HORA | CS | CARGAS SOCIALES
Project Manager | 1980 | 0 | 0 | 33 | 60 | PV | PLUS VACACIONAL
Analista Funcional | 900 | 0 | 0 | 30 | 30
Sponsor | 6000 | 0 | 0 | 6 | 1000
Institución Piloto | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
Product Owner | 1360 | 0 | 0 | 34 | 40
Finanzas | 200 | 0 | 0 | 10 | 20
Arquitecto de Software | 750 | 0 | 0 | 30 | 25
DevOps | 340 | 0 | 0 | 17 | 20
Responsable de Seguridad | 425 | 0 | 0 | 17 | 25
Arquitecto de Base de Datos | 875 | 0 | 0 | 35 | 25
Desarrollador Backend | 800 | 0 | 0 | 40 | 20
Desarrollador Frontend | 940 | 0 | 0 | 47 | 20
QA Consultant | 875 | 0 | 0 | 25 | 35
Soporte | 204 | 0 | 0 | 17 | 12
INSTRUCCIONES PARA USAR LA PLANILLA
1) COMPLETAR EN ESTA HOJA EL NOMBRE, ROL Y SUELDO BRUTO DE CADA INTEGRANTE DEL PROYECTO (EN AMARILLO)
2) COMPLETAR EN LA HOJA CALCULOS LA CANTIDAD DE HORAS POR CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO POR MES. ESTE DATO LO PUEDE CALCULAR AUTOMÁTICAMENTE EL MS PROJECT EN LA HOJA DE RECURSOS, CAMBIANDO LA ESCALA HACIENDO CLICK DERECHO SOBRE LA LINEA DE TIEMPO.
3) COMPLETAR EL COSTO ASOCIADO A RIESGOS, TAMBIEN MARCADO EN AMARILLO EN LA HOJA DE CALCULOS

## CALCULOS AUXILIARES
AUXILIAR COSTOS
1) HORAS (Sale de Project) | [13 empty] | Porcentaje distrubución de hs sobre total
Meses | 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 2026-12-05 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-08 | Resource Name | 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 2026-12-05 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-08
Project Manager | 144 | 135 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | Project Manager | 69.9% | 43.27% | 20.69% | 0.5731% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.295% | 1.994%
Analista Funcional | 20 | 120 | 0 | 35 | 75 | 22 | 0 | 23 | 30 | 0 | 24 | 20 | 12 | Analista Funcional | 9.709% | 38.46% | 0% | 10.03% | 18.34% | 6.25% | 0% | 13.86% | 16.67% | 0% | 5.106% | 3.295% | 3.419%
Sponsor | 42 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Sponsor | 20.39% | 1.603% | 3.605% | 0.5731% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4942% | 0.5698%
Institución Piloto | 0 | 0 | 60 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 0 | Institución Piloto | 0% | 0% | 9.404% | 3.438% | 1.956% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.66% | 4.613% | 0%
Product Owner | 0 | 0 | 18 | 89 | 51 | 75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 113 | 21 | Product Owner | 0% | 0% | 2.821% | 25.5% | 12.47% | 21.31% | 10.43% | 0% | 0% | 0% | 10.85% | 18.62% | 5.983%
Finanzas | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finanzas | 0% | 2.885% | 1.724% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Arquitecto de Software | 0 | 25 | 167 | 8 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 67 | 65 | Arquitecto de Software | 0% | 8.013% | 26.18% | 2.292% | 2.445% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.894% | 11.04% | 18.52%
DevOps | 0 | 0 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 64 | 41 | DevOps | 0% | 0% | 6.27% | 3.725% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.13% | 10.54% | 11.68%
Responsable de Seguridad | 0 | 0 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 64 | 41 | Responsable de Seguridad | 0% | 0% | 6.27% | 3.725% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.13% | 10.54% | 11.68%
Arquitecto de Base de Datos | 0 | 0 | 40 | 38 | 60 | 63 | 63 | 40 | 40 | 60 | 11 | 27 | 20 | Arquitecto de Base de Datos | 0% | 0% | 6.27% | 10.89% | 14.67% | 17.9% | 29.86% | 24.1% | 22.22% | 33.33% | 2.34% | 4.448% | 5.698%
Desarrollador Backend | 0 | 0 | 0 | 51 | 60 | 63 | 63 | 40 | 40 | 60 | 35 | 44 | 54 | Desarrollador Backend | 0% | 0% | 0% | 14.61% | 14.67% | 17.9% | 29.86% | 24.1% | 22.22% | 33.33% | 7.447% | 7.249% | 15.38%
Desarrollador Frontend | 0 | 18 | 107 | 51 | 60 | 63 | 63 | 40 | 40 | 60 | 11 | 44 | 54 | Desarrollador Frontend | 0% | 5.769% | 16.77% | 14.61% | 14.67% | 17.9% | 29.86% | 24.1% | 22.22% | 33.33% | 2.34% | 7.249% | 15.38%
QA Consultant | 0 | 0 | 0 | 35 | 75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 73 | 2 | QA Consultant | 0% | 0% | 0% | 10.03% | 18.34% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.77% | 12.03% | 0.5698%
Soporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 23 | 30 | 0 | 58 | 40 | 32 | Soporte | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.445% | 6.25% | 0% | 13.86% | 16.67% | 0% | 12.34% | 6.59% | 9.117%
TOTAL | 206 | 312 | 638 | 349 | 409 | 352 | 211 | 166 | 180 | 180 | 470 | 607 | 351 | Total | 4.649% | 7.041% | 14.4% | 7.876% | 9.23% | 7.944% | 4.762% | 3.746% | 4.062% | 4.062% | 10.61% | 13.7% | 7.921%
COSTO (PELDAÑO 1)
Resource Name | 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 2026-12-05 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-08
Project Manager | 8640 | 8100 | 7920 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 420
Analista Funcional | 600 | 3600 | 0 | 1050 | 2250 | 660 | 0 | 690 | 900 | 0 | 720 | 600 | 360
Sponsor | 42000 | 5000 | 23000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2000
Institución Piloto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Product Owner | 0 | 0 | 720 | 3560 | 2040 | 3000 | 880 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 4520 | 840
Finanzas | 0 | 180 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitecto de Software | 0 | 625 | 4175 | 200 | 250 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 1675 | 1625
DevOps | 0 | 0 | 800 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1280 | 820
Responsable de Seguridad | 0 | 0 | 1000 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 1600 | 1025
Arquitecto de Base de Datos | 0 | 0 | 1000 | 950 | 1500 | 1575 | 1575 | 1000 | 1000 | 1500 | 275 | 675 | 500
Desarrollador Backend | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1200 | 1260 | 1260 | 800 | 800 | 1200 | 700 | 880 | 1080
Desarrollador Frontend | 0 | 360 | 2140 | 1020 | 1200 | 1260 | 1260 | 800 | 800 | 1200 | 220 | 880 | 1080
QA Consultant | 0 | 0 | 0 | 1225 | 2625 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745 | 2555 | 70 | Prorrateo P2 Gestion por rol y mes
Soporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 264 | 0 | 276 | 360 | 0 | 696 | 480 | 384 | Resource Name | 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 2026-12-05 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-08
TOTAL Peldaño 1 | 51240 | 17865 | 40975 | 11730 | 11185 | 9339 | 4975 | 3566 | 3860 | 3900 | 11536 | 19345 | 10204 | Project Manager | 3456 | 3240 | 3168 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 168
[14 empty] | Analista Funcional | 480 | 2880 | 0 | 840 | 1800 | 528 | 0 | 552 | 720 | 0 | 576 | 480 | 288
2) PELDAÑO GESTIÓN | [13 empty] | Sponsor | 1008 | 120 | 552 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 48
| 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 2026-12-05 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-08 | Institución Piloto | 0 | 0 | 1440 | 288 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 672 | 0
Horas Peldaño 2 Gestión | 82.4 | 124.8 | 255.2 | 139.6 | 163.6 | 140.8 | 84.4 | 66.4 | 72 | 72 | 188 | 242.8 | 140.4 | Product Owner | 0 | 0 | 432 | 2136 | 1224 | 1800 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 2712 | 504
Peldaño 2 Gestión | 4944 | 7488 | 15312 | 8376 | 9816 | 8448 | 5064 | 3984 | 4320 | 4320 | 11280 | 14568 | 8424 | Finanzas | 0 | 216 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Arquitecto de Software | 0 | 600 | 4008 | 192 | 240 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 1608 | 1560
[14 empty] | DevOps | 0 | 0 | 960 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 1536 | 984
[14 empty] | Responsable de Seguridad | 0 | 0 | 960 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 1536 | 984
[14 empty] | Arquitecto de Base de Datos | 0 | 0 | 960 | 912 | 1440 | 1512 | 1512 | 960 | 960 | 1440 | 264 | 648 | 480
[14 empty] | Desarrollador Backend | 0 | 0 | 0 | 1224 | 1440 | 1512 | 1512 | 960 | 960 | 1440 | 840 | 1056 | 1296
[14 empty] | Desarrollador Frontend | 0 | 432 | 2568 | 1224 | 1440 | 1512 | 1512 | 960 | 960 | 1440 | 264 | 1056 | 1296
3) PELDAÑO 3 RESERVA CONTINGENCIA | [13 empty] | QA Consultant | 0 | 0 | 0 | 840 | 1800 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568 | 1752 | 48
| 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 2026-12-05 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-08 | Soporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 528 | 0 | 552 | 720 | 0 | 1392 | 960 | 768
Peldaño 3 Reserva Contingencia | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
4) PELDAÑO 4 RESERVA ADMINISTRATIVA | [13 empty] | Prorrateo P4 Gestion por rol y mes
| 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 2026-12-05 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-08 | Resource Name | 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 2026-12-05 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-08
Peldaño 4 Reserva Adm. 40% | 22473.6 | 10141.2 | 22514.8 | 8042.4 | 8400.4 | 7114.8 | 4015.6 | 3020 | 3272 | 3288 | 9126.4 | 13565.2 | 7451.2 | Project Manager | 15709.701 | 4388.0192 | 4658.2345 | 46.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.9588 | 148.5994
[14 empty] | Analista Funcional | 2181.9029 | 3900.4615 | 0 | 806.5444 | 1540.4156 | 444.675 | 0 | 418.4337 | 545.3333 | 0 | 466.0289 | 446.9588 | 254.7419
[14 empty] | Sponsor | 4581.9961 | 162.5192 | 811.6621 | 46.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0438 | 42.457
[14 empty] | Institución Piloto | 0 | 0 | 2117.3793 | 276.5295 | 164.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.0434 | 625.7423 | 0
[14 empty] | Product Owner | 0 | 0 | 635.2138 | 2050.9272 | 1047.4826 | 1515.9375 | 418.6882 | 0 | 0 | 0 | 990.3115 | 2525.3173 | 445.7983
[14 empty] | Finanzas | 0 | 292.5346 | 388.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Arquitecto de Software | 0 | 812.5962 | 5893.3724 | 184.353 | 205.3888 | 444.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.6111 | 1497.312 | 1379.8519
[14 empty] | DevOps | 0 | 0 | 1411.5862 | 299.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.8187 | 1430.2682 | 870.3681
5) PELDAÑO 5 GANANCIA | [13 empty] | Responsable de Seguridad | 0 | 0 | 1411.5862 | 299.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.8187 | 1430.2682 | 870.3681
| 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 2026-12-05 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-08 | Arquitecto de Base de Datos | 0 | 0 | 1411.5862 | 875.6768 | 1232.3325 | 1273.3875 | 1198.9706 | 727.7108 | 727.1111 | 1096 | 213.5966 | 603.3944 | 424.5698
Peldaño 5 Ganancia 35% | 27530.16 | 12422.97 | 27580.63 | 9851.94 | 10290.49 | 8715.63 | 4919.11 | 3699.5 | 4008.2 | 4027.8 | 11179.84 | 16617.37 | 9127.72 | Desarrollador Backend | 0 | 0 | 0 | 1175.2504 | 1232.3325 | 1273.3875 | 1198.9706 | 727.7108 | 727.1111 | 1096 | 679.6255 | 983.3094 | 1146.3385
[14 empty] | Desarrollador Frontend | 0 | 585.0692 | 3775.9931 | 1175.2504 | 1232.3325 | 1273.3875 | 1198.9706 | 727.7108 | 727.1111 | 1096 | 213.5966 | 983.3094 | 1146.3385
[14 empty] | QA Consultant | 0 | 0 | 0 | 806.5444 | 1540.4156 | 444.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.7123 | 1631.3997 | 42.457
[14 empty] | Soporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3888 | 444.675 | 0 | 418.4337 | 545.3333 | 0 | 1126.2366 | 893.9176 | 679.3117
Prorrateo P5 Gestion por rol y mes
[14 empty] | Resource Name | 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 2026-12-05 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-08
Total x Rol y mes de TODA la pirámide. | [13 empty] | Project Manager | 19244.3837 | 5375.3236 | 5706.3372 | 56.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.5245 | 182.0343
| 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 2026-12-05 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-08 | Analista Funcional | 2672.8311 | 4778.0654 | 0 | 988.0169 | 1887.0092 | 544.7269 | 0 | 512.5813 | 668.0333 | 0 | 570.8854 | 547.5245 | 312.0588
Project Manager | 47050.0847 | 11340 | 11088 | 168 | 994.4834 | 330.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 588 | Sponsor | 5612.9452 | 199.0861 | 994.286 | 56.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1287 | 52.0098
Analista Funcional | 5934.734 | 7693.3667 | 0 | 2926.9144 | 5044.4834 | 1754.8007 | 0 | 1242 | 1620 | 0 | 1296 | 1080 | 648 | Institución Piloto | 0 | 0 | 2593.7897 | 338.7487 | 201.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.3282 | 766.5344 | 0
Sponsor | 53202.9414 | 5120 | 23552 | 2048 | 149.1725 | 94.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072 | 2048 | Product Owner | 0 | 0 | 778.1369 | 2512.3858 | 1283.1662 | 1857.0234 | 512.893 | 0 | 0 | 0 | 1213.1316 | 3093.5137 | 546.1029
Institución Piloto | 0 | 0 | 1440 | 1843.3716 | 1584.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 672 | 0 | Finanzas | 0 | 358.3549 | 475.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Product Owner | 0 | 0 | 1152 | 7899.4431 | 8882.831 | 5791.9012 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 3264 | 7232 | 1344 | Arquitecto de Software | 0 | 995.4303 | 7219.3812 | 225.8324 | 251.6012 | 544.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.0986 | 1834.2072 | 1690.3185
Finanzas | 0 | 396 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DevOps | 0 | 0 | 1729.1931 | 366.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.8529 | 1752.0786 | 1066.2009
Arquitecto de Software | 0 | 1225 | 8183 | 1385.7096 | 3821.5193 | 4148.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 3283 | 3185 | Responsable de Seguridad | 0 | 0 | 1729.1931 | 366.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.8529 | 1752.0786 | 1066.2009
DevOps | 0 | 0 | 1760 | 3034.6717 | 3182.3468 | 1936.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 2816 | 1804 | Arquitecto de Base de Datos | 0 | 0 | 1729.1931 | 1072.7041 | 1509.6073 | 1559.8997 | 1468.739 | 891.4458 | 890.7111 | 1342.6 | 261.6558 | 739.1581 | 520.098
Responsable de Seguridad | 0 | 0 | 1960 | 3099.6717 | 3182.3468 | 1936.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793 | 3136 | 2009 | Desarrollador Backend | 0 | 0 | 0 | 1439.6818 | 1509.6073 | 1559.8997 | 1468.739 | 891.4458 | 890.7111 | 1342.6 | 832.5413 | 1204.554 | 1404.2646
Arquitecto de Base de Datos | 0 | 1617.8222 | 4398.6 | 2337.2524 | 4282.5525 | 4031.6678 | 3087 | 1960 | 1960 | 2940 | 539 | 1323 | 980 | Desarrollador Frontend | 0 | 716.7098 | 4625.5916 | 1439.6818 | 1509.6073 | 1559.8997 | 1468.739 | 891.4458 | 890.7111 | 1342.6 | 261.6558 | 1204.554 | 1404.2646
Desarrollador Backend | 0 | 1617.8222 | 2438.6 | 3756.1668 | 4827.8634 | 5322.6031 | 2772 | 1760 | 1760 | 2640 | 1540 | 1936 | 2376 | QA Consultant | 0 | 0 | 0 | 988.0169 | 1887.0092 | 544.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545.1976 | 1998.4646 | 52.0098
Desarrollador Frontend | 0 | 2409.8222 | 7146.6 | 2719.2524 | 4827.8634 | 5322.6031 | 2772 | 1760 | 1760 | 2640 | 484 | 1936 | 2376 | Soporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.6012 | 544.7269 | 0 | 512.5813 | 668.0333 | 0 | 1379.6398 | 1095.0491 | 832.1568
QA Consultant | 0 | 0 | 0 | 6687.91 | 8054.8643 | 1392.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6313 | 4307 | 118
Soporte | 0 | 1213.3667 | 0 | 2505.8764 | 2348.9667 | 2303.4685 | 0 | 828 | 1080 | 0 | 2088 | 1440 | 1152
Total | 106187.76 | 32633.2 | 63602.8 | 40412.24 | 51183.57 | 34365.92 | 10039 | 7550 | 8180 | 8220 | 22816 | 33913 | 18628
SETUP INICIAL
Project Manager | 2026-04-01: 0
Analista Funcional | 2026-04-01: 100
Sponsor | 2026-04-01: 0
Institución Piloto | 2026-04-01: 0
Product Owner | 2026-04-01: 100
Finanzas | 2026-04-01: 0
Arquitecto de Software | 2026-04-01: 100
DevOps | 2026-04-01: 0
Responsable de Seguridad | 2026-04-01: 0
Arquitecto de Base de Datos | 2026-04-01: 0
Desarrollador Backend | 2026-04-01: 200
Desarrollador Frontend | 2026-04-01: 350
QA Consultant | 2026-04-01: 0
Soporte | 2026-04-01: 0
Total | 2026-04-01: 850
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS UNIFORME
Meses | 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 2026-12-05 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-08
Project Manager | 3404.9369 | 5156.9919 | 10545.3872 | 5768.5582 | 6760.2874 | 5818.1447 | 3487.581 | 2743.7841 | 2975.1876 | 2975.1876 | 7768.5454 | 10032.9938 | 5801.6158
Analista Funcional | 1364.0491 | 2065.9385 | 4224.5793 | 2310.9376 | 2708.2334 | 2330.8024 | 1397.1571 | 1099.1852 | 1191.8876 | 1191.8876 | 3112.1509 | 4019.3098 | 2324.1808
Sponsor | 4150.9898 | 6286.9359 | 12855.978 | 7032.5021 | 8241.5282 | 7092.9534 | 4251.7419 | 3344.9723 | 3627.0784 | 3627.0784 | 9470.7048 | 12231.3145 | 7072.8029
Institución Piloto | 297.7097 | 450.9001 | 922.0329 | 504.3722 | 591.0838 | 508.7078 | 304.9356 | 239.902 | 260.1347 | 260.1347 | 679.2405 | 877.2319 | 507.2626
Product Owner | 1723.6019 | 2610.5039 | 5338.1457 | 2920.0829 | 3422.1028 | 2945.1839 | 1765.4369 | 1388.9219 | 1506.0599 | 1506.0599 | 3932.4898 | 5078.7688 | 2936.8169
Finanzas | 40.9118 | 61.9634 | 126.7073 | 69.3117 | 81.2277 | 69.9075 | 41.9048 | 32.9677 | 35.7481 | 35.7481 | 93.3424 | 120.5507 | 69.7089
Arquitecto de Software | 1230.0678 | 1863.0152 | 3809.6273 | 2083.9497 | 2442.2219 | 2101.8634 | 1259.9238 | 991.2197 | 1074.8165 | 1074.8165 | 2806.4653 | 3624.5201 | 2095.8922
DevOps | 792.2742 | 1199.9493 | 2453.7424 | 1342.251 | 1573.0104 | 1353.7889 | 811.5042 | 638.4346 | 692.2784 | 692.2784 | 1807.6159 | 2334.5167 | 1349.9429
Responsable de Seguridad | 842.2516 | 1275.6433 | 2608.5269 | 1426.9215 | 1672.2375 | 1439.1873 | 862.6946 | 678.7076 | 735.948 | 735.948 | 1921.6421 | 2481.7803 | 1435.0987
Arquitecto de Base de Datos | 1369.4697 | 2074.1483 | 4241.3674 | 2320.121 | 2718.9957 | 2340.0648 | 1402.7093 | 1103.5533 | 1196.624 | 1196.624 | 3124.5183 | 4035.2822 | 2333.4169
Desarrollador Backend | 1531.7295 | 2319.901 | 4743.9001 | 2595.0175 | 3041.1523 | 2617.3242 | 1568.9074 | 1234.3063 | 1338.4044 | 1338.4044 | 3494.7227 | 4513.3971 | 2609.8886
Desarrollador Frontend | 1697.1007 | 2570.3661 | 5256.0691 | 2875.1851 | 3369.4863 | 2899.9002 | 1738.2924 | 1367.5666 | 1482.9035 | 1482.9035 | 3872.0258 | 5000.6801 | 2891.6618
QA Consultant | 1249.354 | 1892.2255 | 3869.3586 | 2116.624 | 2480.5136 | 2134.8185 | 1279.6781 | 1006.761 | 1091.6686 | 1091.6686 | 2850.4679 | 3681.349 | 2128.7537
Soporte | 695.4849 | 1053.3558 | 2153.9776 | 1178.273 | 1380.8414 | 1188.4014 | 712.3656 | 560.4393 | 607.7053 | 607.7053 | 1586.786 | 2049.3172 | 1185.0253
Total | 20389.9316 | 30881.8382 | 63149.3998 | 34544.1074 | 40482.9225 | 34841.0482 | 20884.8329 | 16430.7216 | 17816.4451 | 17816.4451 | 46520.7177 | 60081.0121 | 34742.0679
TOTAL PROYECTO | 2026-04-01: 29340.2991

## Estimación de Costos Básica HR
Presupuesto de Costos . Calculo de TCO. P&L (Profit & Loss, perdidas y ganancias) Pricing Cloud AWS: https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html Princing Cloud Azure: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/ Pricing Cloud https://cloud.google.com/products/calculator/ Pricing PaaS Heroku: https://www.heroku.com/pricing
Equipo de Proyecto | Meses | [12 empty] | Costos Totales por categoría | Consideraciones, y detalles de los costos incluidos en cada partida
Rol / Mes | 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 2026-12-05 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-08
Project Manager | 3404.9369 | 5156.9919 | 10545.3872 | 5768.5582 | 6760.2874 | 5818.1447 | 3487.581 | 2743.7841 | 2975.1876 | 2975.1876 | 7768.5454 | 10032.9938 | 5801.6158 | 73239.2018
Analista Funcional | 1364.0491 | 2065.9385 | 4224.5793 | 2310.9376 | 2708.2334 | 2330.8024 | 1397.1571 | 1099.1852 | 1191.8876 | 1191.8876 | 3112.1509 | 4019.3098 | 2324.1808 | 29340.2991
Sponsor | 4150.9898 | 6286.9359 | 12855.978 | 7032.5021 | 8241.5282 | 7092.9534 | 4251.7419 | 3344.9723 | 3627.0784 | 3627.0784 | 9470.7048 | 12231.3145 | 7072.8029 | 89286.5806
Institución Piloto | 297.7097 | 450.9001 | 922.0329 | 504.3722 | 591.0838 | 508.7078 | 304.9356 | 239.902 | 260.1347 | 260.1347 | 679.2405 | 877.2319 | 507.2626 | 6403.6483
Product Owner | 1723.6019 | 2610.5039 | 5338.1457 | 2920.0829 | 3422.1028 | 2945.1839 | 1765.4369 | 1388.9219 | 1506.0599 | 1506.0599 | 3932.4898 | 5078.7688 | 2936.8169 | 37074.1752
Finanzas | 40.9118 | 61.9634 | 126.7073 | 69.3117 | 81.2277 | 69.9075 | 41.9048 | 32.9677 | 35.7481 | 35.7481 | 93.3424 | 120.5507 | 69.7089 | 880
Arquitecto de Software | 1230.0678 | 1863.0152 | 3809.6273 | 2083.9497 | 2442.2219 | 2101.8634 | 1259.9238 | 991.2197 | 1074.8165 | 1074.8165 | 2806.4653 | 3624.5201 | 2095.8922 | 26458.3992
DevOps | 792.2742 | 1199.9493 | 2453.7424 | 1342.251 | 1573.0104 | 1353.7889 | 811.5042 | 638.4346 | 692.2784 | 692.2784 | 1807.6159 | 2334.5167 | 1349.9429 | 17041.5874
Responsable de Seguridad | 842.2516 | 1275.6433 | 2608.5269 | 1426.9215 | 1672.2375 | 1439.1873 | 862.6946 | 678.7076 | 735.948 | 735.948 | 1921.6421 | 2481.7803 | 1435.0987 | 18116.5874
Arquitecto de Base de Datos | 1369.4697 | 2074.1483 | 4241.3674 | 2320.121 | 2718.9957 | 2340.0648 | 1402.7093 | 1103.5533 | 1196.624 | 1196.624 | 3124.5183 | 4035.2822 | 2333.4169 | 29456.895
Desarrollador Backend | 1531.7295 | 2319.901 | 4743.9001 | 2595.0175 | 3041.1523 | 2617.3242 | 1568.9074 | 1234.3063 | 1338.4044 | 1338.4044 | 3494.7227 | 4513.3971 | 2609.8886 | 32947.0555
Desarrollador Frontend | 1697.1007 | 2570.3661 | 5256.0691 | 2875.1851 | 3369.4863 | 2899.9002 | 1738.2924 | 1367.5666 | 1482.9035 | 1482.9035 | 3872.0258 | 5000.6801 | 2891.6618 | 36504.1411
QA Consultant | 1249.354 | 1892.2255 | 3869.3586 | 2116.624 | 2480.5136 | 2134.8185 | 1279.6781 | 1006.761 | 1091.6686 | 1091.6686 | 2850.4679 | 3681.349 | 2128.7537 | 26873.241
Soporte | 695.4849 | 1053.3558 | 2153.9776 | 1178.273 | 1380.8414 | 1188.4014 | 712.3656 | 560.4393 | 607.7053 | 607.7053 | 1586.786 | 2049.3172 | 1185.0253 | 14959.6783
Totales Flujo de Fondos | 20389.9316 | 30881.8382 | 63149.3998 | 34544.1074 | 40482.9225 | 34841.0482 | 20884.8329 | 16430.7216 | 17816.4451 | 17816.4451 | 46520.7177 | 60081.0121 | 34742.0679 | 438581.49
Costo total del Proyecto | 2026-04-01: 438581.49
Promedio Costo Mensual | 2026-04-01: 33737.0377
Note on O2: ====== ID#AAAARXQBfBQ (2021-10-31 18:41:56) Indicar si el costo incurre en costo Operativo o de Capital

## Estimación de Costos Avanzada (
Estimación de Costos . Calculo de TCO. P&L (Profit & Loss, perdidas y ganancias) Pricing Cloud AWS: https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html Princing Cloud Azure: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/ Pricing Cloud https://cloud.google.com/products/calculator/ Pricing PaaS Heroku: https://www.heroku.com/pricing
ID | Categoría |  | Concepto | 2026-04-01 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 2026-09-03 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 2026-12-05 | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-08 | Costos Totales por categoría | Consideraciones, y detalles de los costos incluidos en cada partida
| Oficinas | Facilities | Alquiler/Expensas | [13 empty] | 0
|  |  | Electricidad/Agua/Impuestos Varios | [13 empty] | 0
|  |  | Internet | [13 empty] | 0
|  |  | Equipos de oficina (laptops/tablets/Celulares/movilidad) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 32500
|  |  | Viaticos del equipo de trabajo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6500
|  |  | Limpieza | [13 empty] | 0
|  |  | Otros/cafetera! | [13 empty] | 0
| Infraestructura | Licencias de SW Base | Compra Licencias de Sistema Operativo | [13 empty] | 0
|  |  | Costo Mensual de Licencias de Sistema Operativo | [13 empty] | 0
|  | Servicios Cloud/OnPrem | Costo de Instancias / Servicios | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 127400
|  |  | Costo de Almacenamiento | [13 empty] | 0
|  |  | Otros componentes de infraestructura | [13 empty] | 0
|  |  | Costo de Monitoreo | [13 empty] | 0
|  |  | Tráfico Web | [13 empty] | 0
|  |  | Licenciamiento de Sistemas Operativos | [13 empty] | 0
|  |  | Sistemas/Almacenamiento de Backup | [13 empty] | 0
| Ingeniería de Software | Herramientas de Integración | Jenkins | [13 empty] | 0
0
|  | Herramientas de Testing | Selenium | [13 empty] | 0
0
|  | Herramientas de Monitoreo | [14 empty] | 0
0
|  | Repositorios de Versionado | Bitbucket 7 usuarios a USD 3 c/u | 20580 | 20580 | 20580 | 20580 | 20580 | 20580 | 20580 | 20580 | 20580 | 20580 | 20580 | 20580 | 20580 | 267540
0
|  | Compra de Herramientas Previas | [14 empty] | 0
|  | Otras Herramientas | [14 empty] | 0
| HR (considerar revisiones salariales a lo largo del año) | Equipo de Dirección | (Detallar cada miembro del equipo) | [13 empty] | 0
|  | Equipo de Infraestructura | ... | [13 empty] | 0
|  | Equipo de Desarrollo | ... | [13 empty] | 0
|  | Equipo de Administración/finanzas | ... | [13 empty] | 0
|  | Equipo de marketing digital | ... | [13 empty] | 0
|  | Equipo de comercial | ... | [13 empty] | 0
| Comercial Marketing Digital | Diseño | Diseño de Marca / Logo / Poster | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 13000
|  | Facebook | Facebook Ads | [13 empty] | 0
|  | Instagram | Instagram Ads | [13 empty] | 0
|  | Google | Adwords | [13 empty] | 0
|  |  | Adsense | [13 empty] | 0
|  | Mailing | Mailchimp/Sendgrid/... | [13 empty] | 0
|  | SMS | Twilio/AWS SNS/... | [13 empty] | 0
| Otros | Otros conceptos variables | [14 empty] | 0
0
|  | Otros conceptos fijos | [14 empty] | 0
0
Totales |  |  |  | 34380 | 34380 | 34380 | 34380 | 34380 | 34380 | 34380 | 34380 | 34380 | 34380 | 34380 | 34380 | 34380 | 446940
|  |  | TOTAL USD | 309.3117 | 307.5134 | 307.5134 | 307.5134 | 307.5134 | 307.5134 | 307.5134 | 307.5134 | 307.5134 | 307.5134 | 307.5134 | 307.5134 | 307.5134 | 3999.4727
|  |  | Cotizacion de moneda extranjera (USD) proyectada | 111.15 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8
Note on R2: ====== ID#AAAARXQBfBY (2021-10-31 18:41:56) Indicar si el costo incurre en costo Operativo o de Capital
Note on A29: ====== ID#AAAARXQBfBg (2021-10-31 18:41:56) Costo de los recursos humanos que se van a dedicar a dar el servicio.
Note on B29: ====== ID#AAAARXQBfBU (2021-10-31 18:41:56) Costo de los recursos humanos que se van a dedicar a dar el servicio.
Note on B35: ====== ID#AAAARXQBfBc (2021-10-31 18:41:56) Costo de los recursos humanos que se van a dedicar a dar el servicio.