## Sheet1
Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto
Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto - “Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”
Mensaje | Audiencia / Destinatario | Método / Medio | Frecuencia | Remitente del Mensaje | Tipo de Comunicación
Informe de Avance Semanal y Estado del Incremento (avance del Sprint Goal, incremento, riesgos, impedimentos, próximos hitos) | Sponsor / Comité Directivo | E-mail | Semanal | Product Owner / Scrum Master | Formal – Escrito
Acta de Reunión de Evento Scrum (decisiones, compromisos, Sprint Goal, responsables) | Participantes del evento (Scrum Team, PO, institución piloto según evento) | E-mail / repositorio compartido | Post cada evento Scrum | Scrum Master (Sprint Planning, Retrospective) / PO (Review, Refinamiento) | Formal – Escrito
Sprint Review y demostración del incremento (inspección del incremento y obtención de feedback) | Scrum Team + PO + Institución Piloto + stakeholders relevantes | Presentación Oral + Escrito | Al cierre de cada Sprint | Product Owner (liderazgo) con Developers | Formal – Oral y Escrito
Alerta de Riesgo o Impedimento (riesgo materializado, con alta probabilidad o impedimento bloqueante) | Sponsor / Comité Directivo (si es estratégico) + Scrum Master + Developers | E-mail / Reunión urgente | Por necesidad | Scrum Master (impedimentos) / Project Manager (riesgos de proyecto) | Formal – Escrito
Comunicado de Release / Incremento Validado (aprobación de la Release o del incremento por el PO con la institución piloto) | Institución Piloto + Sponsor + Comité Directivo | Presentación + E-mail | Por Release | Product Owner + Scrum Master | Formal – Escrito y Oral
Reporte de QA y Defectos (resultados de pruebas dentro del Sprint, defectos abiertos y cerrados) | Product Owner + Scrum Team | Jira / E-mail | Por Sprint | QA | Formal – Escrito
Comunicación de Cierre del Proyecto (finalización formal y cumplimiento de objetivos) | Sponsor, Scrum Team e interesados clave | E-mail / Reunión de cierre | Al finalizar el proyecto | Project Manager (cierre administrativo) / Product Owner (cierre funcional) | Formal – Escrito y Oral
Aceptación Final del Producto y UAT (aprobación formal de la solución al cierre de la validación progresiva) | Sponsor, Product Owner e institución piloto | Acta / Reunión de aceptación | Al cierre de la validación progresiva (UAT continua por Sprint) | Product Owner (aceptación funcional) / QA (ejecución UAT) | Formal – Escrito y Oral
Lecciones Aprendidas (experiencias, resultados y oportunidades de mejora) | Scrum Team, Sponsor y responsables involucrados | Reunión / Documento compartido | Al cierre del proyecto y en cada Sprint Retrospective | Scrum Master | Formal – Escrito y Oral
Solicitud y Control de Cambios (cambios dentro del Product Goal → Product Backlog; cambios que excedan Product Goal, presupuesto o restricciones → gobernanza) | Sponsor (cambios que excedan autoridad del PO), Product Owner y Scrum Team | Formulario / E-mail / Refinamiento | Ante cada solicitud de cambio | Product Owner (cambios dentro del Product Goal) / Project Manager (registro y seguimiento) | Formal – Escrito y Oral
Comunicación de Incidentes Críticos (defectos críticos, fallas de seguridad o disponibilidad, bloqueos) | Sponsor, PO, Responsable de Seguridad, DevOps y Soporte | Síncrona (urgente) / Jira / E-mail | Ad hoc, en el momento de detección | Soporte / DevOps / Responsable de Seguridad | Informal – Escrito
Eventos Scrum y Reuniones Acordadas del Proyecto
Tipo de Reunión | Frecuencia | Responsable de Minuta | Integrantes
Reunión de Kick-off | Una vez (inicio del proyecto) | Project Manager | Scrum Team completo (PO, SM, Developers: AF, ARQ, BE, FE, QA, DBA, SEG, DevOps, Soporte) + Sponsor + Comité Directivo
Daily Scrum | Diaria (15 min), durante cada Sprint | Scrum Master (facilita) | Developers (AF, ARQ, BE, FE, QA, DBA, SEG, DevOps, Soporte). El PO participa cuando sea necesario
Sprint Planning | Al inicio de cada Sprint | Scrum Master (facilita) | Scrum Team completo (PO + Developers + SM). Define el Sprint Goal y selecciona los elementos del Product Backlog
Sprint Review | Al cierre de cada Sprint | Product Owner (liderazgo) | Scrum Team + Institución Piloto (Coord. de Becas, Dir. TI) + stakeholders relevantes (Sponsor, según corresponda)
Sprint Retrospective | Al cierre de cada Sprint (post Review) | Scrum Master (facilita) | Scrum Team (PO, Developers, SM)
Refinamiento del Product Backlog | Periódica, entre Sprints (según necesidad) | Product Owner (liderazgo) | PO + Developers + perfiles relevantes (AF, ARQ, QA, DBA, SEG, DevOps según el ítem) + institución piloto cuando corresponda
Reunión de Relevamiento de Requisitos | Por necesidad (fase de planificación y discovery) | Analista Funcional | AF, PO + representantes de instituciones piloto (Coord. de Becas, Dir. TI)
Revisión de Release | Al cierre de cada Release (R1, R2, R3) | Product Owner | Scrum Team + Institución Piloto + Sponsor (en hitos de Release)
Reunión de Comité de Dirección / Gobernanza | Mensual | Project Manager | Sponsor / Comité Directivo, PO, Scrum Master, Responsable de Seguridad (según agenda)
Reunión de Seguimiento con Institución Piloto | Frecuente durante validaciones, capacitación y puesta en marcha | Product Owner | Institución piloto (Coord. de Becas, Dir. TI) + PO + equipo correspondiente
Reunión de Capacitación y Puesta en Marcha | Según plan de capacitación e implementación | Soporte | Institución piloto + Soporte + DevOps
Reunión de Cierre de Release / Hito | Por Release o hito de la EDT | Project Manager | Scrum Team + PO + Sponsor + Comité Directivo