## Matriz de Entregables
Matriz de Entregables — Beca360
ID | Entregable | Descripción | Criterio de Aceptación | Responsable de Elaboración | Aprobador | Semana Estimada
E01 | Acta de Proyecto | Documento que define objetivos, alcance, restricciones y gobernanza | Alineación con Product Goal, objetivos claros, criterios de aceptación y Definition of Done definidos | Sponsor | PO + Sponsor | Semana 2
E02 | Organigrama del proyecto | Estructura de roles y responsabilidades | Roles definidos según Scrum; Sponsor, PO, SM, Developers diferenciados; participación de institución piloto clara | PM / PO | Sponsor | Semana 2
E03 | Presupuesto inicial | Plan de costos | Desglose de costos por recurso, alineado con cronograma | PM | Sponsor | Semana 1
E04 | Matriz de interesados | Registro de stakeholders | Stakeholders identificados con importancia, influencia, participación; institución piloto incluida | PO | PO | Semana 1
E05 | Requisitos funcionales | Especificación funcional | Requisitos derivados del Product Vision Board y User Story Mapping | AF | PO | Semana 3-4
E06 | Requisitos no funcionales | Especificación técnica | Requisitos de seguridad, performance, disponibilidad, Ley 25.326 | ARQ | PO | Semana 3-4
E07 | Alcance y criterios de aceptación | Definition of Done + criterios de aceptación | Criterios claros por historia de usuario y Sprint | AF | PO | Semana 4
E08 | Product Vision Board | Artefacto de visión | Objetivo, actores, necesidades, producto, valor — alineado con institución piloto | PO | PO | Semana 3
E09 | User Story Mapping | Artefacto de priorización | Backbone, historias, releases R1/R2/R3, impacto | PO | PO | Semana 4-5
E10 | Impact Mapping | Artefacto de valor | Por qué, quién, cómo, qué — trazabilidad de impacto | PO | PO | Semana 5
E11 | Product Backlog inicial | Backlog ordenado | Items priorizados por valor; listo para Sprint Planning | PO | PO | Semana 5-6
E12 | Roadmap de Releases | Plan de Releases | R1 (MVP), R2, R3 — con funcionalidades, fechas, hitos | PO | PO | Semana 6
E13 | Criterios de aceptación y Definition of Done | Definiciones compartidas | Estándares de calidad, seguridad, testing aplicados en cada Sprint | Developers + QA | PO + Scrum Master | Semana 6
E14 | Matriz de riesgos | Registro de riesgos | 21 riesgos identificados con categoría, estrategia, respuesta, responsable | PM | PO + Sponsor | Semana 4
E15 | Planes de acción y contingencia | Planes de riesgo | Acciones de mitigación vinculadas a riesgos identificados | PM | Sponsor | Semana 4
E16 | Matriz de comunicaciones | Plan de comunicaciones | Eventos Scrum, stakeholders, frecuencias, responsables | PM | PO | Semana 2
E17 | Plan de calidad | QA plan | Estrategia de testing, cobertura, criterios de aceptación, Definition of Done | QA | PO + QA | Semana 5
E18 | Matriz de roles y responsabilidades | Documento de roles | Roles Scrum, responsabilidades, RACI | PM | Sponsor | Semana 2
E19 | Diseño funcional (casos de uso) | Documento de casos de uso | Flujos de usuario, casos de uso, escenarios | AF | PO | Semana 7-8
E20 | Documento de datos (ER) | Modelo de datos | Modelo entidad-relación, diccionario de datos | DBA | Arquitecto | Semana 8
E21 | Diseño de arquitectura | Documento de arquitectura | Componentes, capas, patrones, tecnología cloud | Arquitecto | Arquitecto | Semana 8-9
E22 | Diseño de seguridad | Plan de seguridad | MFA, TLS, AES-256, auditoría, cumplimiento Ley 25.326 | Responsable de Seguridad | Responsable de Seguridad | Semana 8-9
E23 | Diseño de integración con SIU Guaraní | Especificación de integración | APIs REST, endpoints, autenticación, flujos de integración | Arquitecto | Arquitecto + Responsables TI | Semana 9
E24 | Diseño de experiencia e interfaz | Wireframes y prototipos | Mockups de módulos core, flujo de usuario, validación de usabilidad | FE + AF | PO | Semana 9-10
E25 | Módulo Gestión de Convocatorias (R1) | Funcionalidad desarrollada | Creación y publicación de convocatorias, criterios configurables básicos | Developers | PO | Semana 15
E26 | Módulo Gestión de Postulaciones (R1) | Funcionalidad desarrollada | Postulación de estudiante, visualización, seguimiento básico | Developers | PO | Semana 15
E27 | Módulo Validación Documental (R1) | Funcionalidad desarrollada | Validación de documentos adjuntos, validación automática/manual | Developers | PO | Semana 15
E28 | Módulo Evaluación y Asignación (R1) | Funcionalidad desarrollada | Evaluación con criterios configurables básicos, asignación de becas | Developers | PO | Semana 15
E29 | Módulo Reportes e Indicadores (R2/R3) | Funcionalidad desarrollada | Reportes por programa, indicadores, dashboards por rol | Developers | PO | Semana 24
E30 | Reglas configurables y ranking automático (R2) | Funcionalidad desarrollada | Evaluación configurable, ranking automático de postulantes | Developers | PO | Semana 20
E31 | Dashboards para autoridades (R3) | Funcionalidad desarrollada | Dashboard de autoridades institucionales, visión consolidada | Developers | PO | Semana 28
E32 | Dashboards para organismos financiadores (R3) | Funcionalidad desarrollada | Dashboard de organismos financiadores, reportes de becas | Developers | PO | Semana 28
E33 | APIs REST documentadas | Especificación técnica | Documentación OpenAPI, endpoints, autenticación, ejemplos | Developers | Arquitecto | Semana 15
E34 | Integración con SIU Guaraní (R3) | Funcionalidad desarrollada | Conexión con SIU Guaraní, sincronización de datos, validación | Developers | PO + Responsables TI | Semana 28
E35 | Infraestructura cloud configurada | Infraestructura | VMs, bases de datos, networking, almacenamiento en cloud | DevOps | DevOps | Semana 12
E36 | Configuración de seguridad | Configuración | MFA, TLS, AES-256, firewalls, backups, auditoría | Responsable de Seguridad + DevOps | Responsable de Seguridad | Semana 12
E37 | Configuración de monitoreo y disponibilidad | Configuración | Monitoreo de disponibilidad, alertas, dashboards de infraestructura | DevOps | DevOps | Semana 13
E38 | Especificación técnica | Documento técnico | Arquitectura técnica, APIs, modelos de datos, flujos técnicos | Arquitecto | Arquitecto | Semana 10
E39 | Documentación de infraestructura | Documento técnico | Guía de infraestructura, configuración, mantenimiento, escalado | DevOps | DevOps | Semana 13
E40 | Plan de pruebas | Documento de pruebas | Estrategia de testing, alcance, cronograma, responsables | QA | QA | Semana 11
E41 | Casos de prueba | Documentos de QA | Casos de prueba por módulo, escenarios, datos de prueba | QA | QA | Semana 12-14
E42 | Pruebas de integración | Ejecución de pruebas | Pruebas de componentes integrados, validación de flujos | QA + Developers | QA | Semana 16-26
E43 | Pruebas de regresión | Ejecución de pruebas | Pruebas de no-regresión entre Sprints, validación de cambios | QA + Developers | QA | Cada Sprint 16+
E44 | Pruebas no funcionales | Ejecución de pruebas | Pruebas de carga, performance, seguridad, penetration testing | QA + Responsable de Seguridad | QA | Semana 22-25
E45 | Pruebas de aceptación del usuario (UAT) | UAT | Validación con institución piloto de cada módulo en Sprint Review | QA + Institución piloto | PO | Cada Sprint Review 14+
E46 | Acta de aceptación del usuario | Documento de aceptación | Firma de institución piloto validando funcionalidades | Institución piloto | PO | Semana 28
E47 | Informe de QA | Reporte de calidad | Resumen de defectos, cobertura, métricas, recomendaciones | QA | QA | Semana 27
E48 | Documento de configuración y setup | Guía de configuración | Pasos de instalación, configuración de parametrizables, usuarios | DevOps + Soporte | DevOps | Semana 26
E49 | Plan de implementación | Plan de puesta en marcha | Cronograma de despliegue, rollback plan, comunicaciones, equipo | Soporte | Soporte | Semana 25
E50 | Despliegue controlado de Releases | Despliegue en producción | Despliegue de R1, R2, R3 a institución piloto y producción | DevOps + Soporte | DevOps | Semana 29, 34, 38
E51 | Configuración de la institución piloto | Configuración | Usuarios, perfiles, datos iniciales, convocatorias piloto | Soporte + Institución piloto | Soporte | Semana 29
E52 | Manual de usuario | Documentación | Guía de uso para cada rol, paso a paso, FAQs | Soporte | Soporte | Semana 25-26
E53 | Plan de capacitación | Plan de capacitación | Sesiones de entrenamiento, materiales, fechas, participantes | Soporte | Soporte | Semana 25
E54 | Capacitación institucional ejecutada | Ejecución de capacitación | Sesiones de capacitación para personal de institución piloto | Soporte | Soporte | Semana 27-28
E55 | Monitoreo post-implementación | Monitoreo operativo | Seguimiento de disponibilidad, performance, defectos en operación | DevOps + Soporte | DevOps | Semana 29+
E56 | Informe de estabilización | Reporte operativo | Resumen de estabilización, incidentes, lecciones, recomendaciones | Soporte + DevOps | Soporte | Semana 34
E57 | Lecciones aprendidas | Documento de lecciones | Retrospectiva final, aciertos, errores, recomendaciones futuras | Scrum Team | Scrum Master + PO | Semana 42
E58 | Base de conocimientos | Wiki / Documentación | Base de conocimientos compartida para mantenimiento futuro | Developers + Soporte | DevOps | Semana 40-41
E59 | Acta de cierre del proyecto | Documento de cierre | Aceptación formal de entregables, cierre administrativo, recursos liberados | Sponsor | Sponsor | Semana 42
E60 | Presentación a la alta dirección | Presentación | Presentación de resultados, valor generado, aprendizajes | PO | Sponsor | Semana 42