## Sheet1
Matriz de Identificación de los Interesados del Proyecto | [8 empty] | Estrategia para la Gestión de los Interesados
“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)” | [8 empty] | Nombre y Apellido | Nivel de Influencia | Análisis de Impacto | Estrategia
Nombre y Apellido | Cargo o Posición | Rol en el Proyecto | Información de Contacto | Requerimientos | Nivel de Influencia | Expectativas del Proyecto | Última actualización | Clasificación | Comité Directivo / Sponsor | Muy Alto | Org.: muy alto. Operativo: bajo. Técnico: bajo. Decide sobre presupuesto, alcance estratégico y aprobación de cambios que excedan la autoridad del PO. | Reportes de avance estratégico, riesgos relevantes, costos y decisiones que requieren escalamiento. Participación en hitos de Release y en la firma de entregables clave. Reuniones de gobernanza mensuales.
Comité Directivo / Sponsor | Director Ejecutivo / Comité de Dirección | Sponsor / Gobernanza estratégica | Pendiente de designación | Retorno de inversión, cumplimiento de plazos y alcance aprobado; aprueba cambios que excedan la autoridad del PO | Muy Alto | Producto escalable y rentable; ingresos sostenidos por suscripciones institucionales | Pendiente | Muy Influyente | Rector / Decano Institución Cliente | Muy Alto | Org.: muy alto. Operativo: medio. Técnico: bajo. Su respaldo institucional es clave para la adopción interna. | Presentaciones ejecutivas en Revisiones de Release. Demostraciones del valor generado (reducción de tiempos, transparencia). Comunicación a través del PO.
Rector / Decano Institución Cliente | Autoridad máxima de la institución | Sponsor Institucional (cliente pagador) | Pendiente de designación | Plataforma confiable, reducción de carga administrativa, reportes para decidir | Muy Alto | Modernizar gestión de becas; mejorar imagen institucional frente a postulantes | Pendiente | Muy Influyente | Institución Piloto / Usuarios Clave | Alto | Operativo: muy alto. Técnico: alto. Participa en relevamiento, validación de necesidades, Sprint Reviews, UAT, feedback, capacitación y puesta en marcha. | Participación en Sprint Reviews y en validaciones durante cada Sprint. UAT progresiva. Canal frecuente de feedback con el PO. Capacitación progresiva y beta cerrada.
Institución Piloto / Usuarios Clave | Autoridades y personal de la institución piloto | Stakeholder externo al Scrum Team; relevamiento, validación, Sprint Reviews, UAT, feedback, capacitación y puesta en marcha | Pendiente de designación | Validación de necesidades, feedback continuo, participación en UAT y capacitación | Alto | Recibir una solución validada que cumpla la gestión de becas de la institución | Pendiente | Muy Influyente | Director/a de TI Institución Cliente | Alto | Técnico: muy alto. Operativo: alto. Validará integraciones y decidirá la habilitación de accesos a sistemas internos. | Reuniones técnicas con Arquitecto de Software. Demos de integración con SIU Guaraní en Sprint Reviews. Documentación técnica y de seguridad (APIs REST) desde R1.
Director/a de TI Institución Cliente | Responsable tecnológico de la institución | Responsable de TI / Decisor Técnico (cliente) | Pendiente de designación | Integración con SIU Guaraní mediante APIs REST, seguridad de datos, SLAs de disponibilidad; validación de integraciones y accesos | Alto | Implementación sin disrupciones en sistemas existentes; participa en arquitectura, seguridad, conectividad e integración | Pendiente | Muy Influyente | Coordinador/a de Becas | Alto | Operativo: muy alto. Es el usuario más frecuente; su aceptación determina el éxito operativo de la plataforma. | Participación en Sprint Reviews, UAT y feedback. Capacitaciones presenciales o virtuales. Canal directo con Soporte durante beta y puesta en marcha.
Coordinador/a de Becas | Responsable operativo del programa de becas | Personal del área de becas / Usuario Clave / Administrador | Pendiente de designación | Interfaz simple, flujos claros, soporte y capacitación; usuario frecuente, valida funcionalidades operativas | Alto | Digitalizar procesos manuales; reducir tiempos de gestión y errores operativos | Pendiente | Muy Influyente | Autoridades responsables del programa | Alto | Interesadas en reportes, indicadores, trazabilidad y resultados. | Participación en Sprint Reviews de R2 y R3 y validación de dashboards e indicadores.
Autoridades responsables del programa | Autoridades de becas / bienestar estudiantil | Usuarios de reportes e indicadores | Pendiente de designación | Reportes, indicadores, trazabilidad y resultados para decisiones | Alto | Información confiable y transparente sobre las becas | Pendiente | Muy Influyente | Product Owner | Muy Alto | Influencia y participación muy altas. Representa necesidades de usuarios y stakeholders y prioriza el producto. | Gestión del Product Backlog, Refinamiento, Sprint Reviews y decisiones funcionales dentro del Product Goal.
Product Owner | Responsable del producto (interno Beca360) | Product Owner (Scrum) | Pendiente de designación | Product Backlog ordenado por valor; validación funcional de incrementos; representación de usuarios y stakeholders | Muy Alto | Maximizar el valor del producto dentro del Product Goal | Pendiente | Muy Influyente | Scrum Master | Alto | Influencia operativa alta. Facilita el proceso Scrum y la mejora continua; no prioriza el backlog. | Facilitación de Sprint Planning, Daily Scrum y Sprint Retrospective. Remoción de impedimentos. Seguimiento del proceso.
Scrum Master | Facilitador del proceso Scrum (interno Beca360) | Scrum Master (Scrum) | Pendiente de designación | Remoción de impedimentos, facilitación de eventos Scrum, mejora continua del proceso | Alto | Equipo que aplique Scrum con eficacia; flujo de trabajo sin bloqueos | Pendiente | Muy Influyente | Equipo Scrum / Developers | Alto | Técnico: muy alto. Operativo: muy alto. Su rendimiento determina la calidad y el avance de los incrementos. | Trabajo autoorganizado. Daily Scrum, Sprint Planning y Sprint Retrospective. Cumplimiento de Definition of Done y criterios de aceptación.
Equipo Scrum / Developers | ARQ, BE, FE, QA, DBA, SEG, DevOps, Soporte (multidisciplinario) | Developers (autoorganizados, sin jerarquía interna) | Pendiente de designación | Requisitos claros y priorizados, criterios de aceptación, Definition of Done, decisiones técnicas autoorganizadas | Alto | Desarrollar un producto técnicamente sólido; crecimiento profesional | Pendiente | Influyente | Estudiantes Postulantes | Bajo | Operativo: alto (usuarios finales). Su experiencia define la percepción del producto. Menor autoridad sobre decisiones del proyecto. | Pruebas de usabilidad en diseño y UAT de funcionalidades de estudiante. Encuestas de satisfacción post-lanzamiento. Comunicación vía las propias instituciones.
Estudiantes Postulantes | Usuario final de la plataforma | Usuario Final (no pagador) | Pendiente de designación | Proceso de postulación simple, transparente y accesible; feedback sobre experiencia de postulación y seguimiento | Bajo | Acceder a becas fácilmente; seguimiento claro del estado de su postulación | Pendiente | Medianamente Influyente | Organismos financiadores de becas | Medio | Interesados en reportes de becas otorgadas y uso de fondos. Impacto en requisitos de R2 y R3. | Acceso a reportes e indicadores. Participación en Sprint Reviews de R2 y R3 cuando corresponda.
Organismos financiadores de becas | Financiadores externos | Destinatarios de reportes e indicadores de becas otorgadas | Pendiente de designación | Institución Piloto /+B10:J10+B10:L10+B10+B10:P10 | Medio | Transparencia en la asignación y uso de fondos | Pendiente | Medianamente Influyente | Ministerio / Organismos reguladores | Medio | Legal: muy alto. Organizacional: alto. Cambios normativos pueden impactar el diseño y los flujos de datos. | Monitoreo permanente de cambios en Ley 25.326 y normativas afines. Asesoría legal. Cumplimiento documentado y auditable en el Definition of Done.
Ministerio de Educación / Organismos | Ente regulador educativo y de datos | Regulador Externo | Pendiente de designación | Cumplimiento de normativas educativas y Ley 25.326 de datos personales | Medio | Garantizar transparencia y legalidad en gestión de becas académicas | Pendiente | Medianamente Influyente | Proveedor Cloud | Medio | Técnico: muy alto. Fallas en el servicio impactan la disponibilidad de la plataforma. | Revisión y negociación de SLAs. Plan de contingencia ante fallas (failover). Evaluación de alternativas cloud para evitar dependencia de un proveedor.
Proveedor Cloud (AWS / GCP / Azure) | Empresa proveedora de infraestructura | Proveedor de Infraestructura | Pendiente de designación | Cumplimiento de contratos, pago puntual, especificaciones técnicas claras; soporte de infraestructura para CI/CD y monitoreo | Medio | Continuidad del contrato de servicio y crecimiento de consumo | Pendiente | Poco Influyente | Analista Funcional | Alto | Técnico: alto. Operativo: muy alto. Requisitos bien definidos son críticos para evitar retrabajo. | Participación en Refinamiento y Sprint Planning. Validación iterativa de especificaciones con el PO. Documentación con control de versiones.
Analista Funcional | Profesional interno Beca360 | Nexo Negocio- Tecnología (Developers) | Pendiente de designación | Acceso fluido a referentes institucionales; requisitos validados en Refinamiento y Sprint Planning | Alto | Documentar requisitos completos y validados; contribuir al éxito funcional | Pendiente | Influyente | Project Manager (coordinación académica) | Alto | Organizacional: alto. Coordina seguimiento de costos, cronograma, riesgos y reportes al Sponsor. No decide el contenido del producto. | Reportes al Sponsor. Seguimiento de riesgos y restricciones. Coordinación administrativa en las reuniones de gobernanza.
Project Manager (coordinación académica, fuera del Scrum Team) | Project Manager (interno Beca360) | Responsable de Gestión del proyecto | Pendiente de designación | Seguimiento de costos, cronograma y riesgos; reportes al Sponsor; sin autoridad sobre el Product Backlog | Alto | Entregar el proyecto en tiempo, costo y calidad acordados | Pendiente | Muy Influyente