## Matriz de Riesgos
Matriz de Gestión de Riesgos — Beca360
ID | Descripción del Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Estrategia | Respuesta / Acción de Mitigación | Responsable
R1 | Baja adopción de la plataforma por usuarios finales | Adopción | Media | Alta | Mitigar | Participación continua de institución piloto en Sprint Reviews; beta cerrada con feedback progresivo; capacitación progresiva; demostración de valor en R1 | PO
R2 | Resistencia al cambio en institución piloto | Adopción | Media | Alta | Mitigar | Participación activa en refinamiento del Product Backlog; validación continua; comunicación frecuente; involucrar líderes clave de institución | PO
R13 | Baja adopción de Scrum por el equipo | Adopción | Media | Media | Mitigar | Capacitación en Scrum; Scrum Master dedicado; retrospectivas continuas para mejorar prácticas; coaching del equipo | Scrum Master
R3 | Requisitos ambiguos o incompletos | Técnico | Media | Alta | Mitigar | Refinamiento continuo del Product Backlog; criterios de aceptación claros en cada historia; User Story Mapping; feedback de institución piloto | PO
R4 | Arquitectura no escalable para volumen de usuarios | Técnico | Baja | Alta | Mitigar | Validación temprana de arquitectura; pruebas de carga en incrementos; arquitectura evolutiva controlada; participación de Arquitecto en Sprints | Arquitecto
R6 | Integración deficiente con SIU Guaraní | Técnico | Media | Alta | Mitigar | Spike técnico temprano; validación incremental con responsables de TI; participación en Sprint Reviews; APIs REST documentadas desde R1 | Arquitecto + Responsables TI
R14 | Disponibilidad insuficiente de especialistas clave | Técnico | Media | Media | Mitigar | Documentación continua; conocimiento compartido en equipo; evitar dependencias excesivas; retroalimentación en Sprint Retrospectives | Scrum Master
R19 | Defectos de seguridad no detectados | Técnico | Baja | Alta | Mitigar | Revisión de seguridad integrada en Definition of Done; pruebas de seguridad en cada Sprint; participación de Responsable de Seguridad; validación progresiva | Responsable de Seguridad + QA
R21 | Aceptación funcional insuficiente al cierre | Técnico | Media | Alta | Mitigar | UAT progresiva (no solo al final); Sprint Reviews con institución piloto; criterios de aceptación claros desde el inicio; validación incremental | QA + PO
R7 | Scope creep sin control | Gestión | Alta | Alta | Mitigar | Product Goal claro; limite de alcance; priorización por PO; evaluación de impacto cuando cambio exceda Product Goal; gobernanza mediante Sponsor | PO + Sponsor
R9 | Retrasos en entrega de Sprints | Gestión | Media | Alta | Mitigar | Sprint Goals claros; priorización; identif ficación temprana de impedimentos; métricas de avance por Sprint; adaptación ágil del backlog | Scrum Master + PO
R12 | Mala calidad del producto | Gestión | Media | Alta | Mitigar | QA continuo durante Sprints; Definition of Done clara; criterios de aceptación; pruebas automatizadas cuando sea posible; no acumular defectos críticos | QA + Developers
R16 | Costos fuera de presupuesto | Gestión | Media | Media | Mitigar | Seguimiento de recursos por Sprint; priorización por valor; evitar scope creep; reportes al Sponsor según demanda | Project Manager / PO
R17 | Cronograma no realista | Gestión | Media | Media | Mitigar | Velocity del equipo por Sprint; planificación realista de Releases; buffer para impedimentos; retrospectivas para mejorar estimaciones | Scrum Master + equipo
R5 | Incumplimiento de Ley 25.326 (protección de datos) | Seguridad | Baja | Muy Alta | Aceptar + Mitigar | Cumplimiento integrado en Definition of Done desde R1; auditoría de seguridad; log inmutable (HU29); derecho al olvido (HU30); participación de Responsable de Seguridad | Responsable de Seguridad
R11 | Pérdida o corrupción de datos de postulantes | Seguridad | Baja | Muy Alta | Mitigar | Backups y recuperación configurados desde infraestructura; validación de datos en cada Sprint; pruebas de integridad; trazabilidad integrada | DBA + DevOps
R20 | Incidentes de seguridad post-lanzamiento | Seguridad | Baja | Alta | Mitigar | Revisión de seguridad continua; monitoreo post-implementación; parches aplicados rápidamente; equipo de soporte capacitado; SLA de respuesta | Responsable de Seguridad + DevOps + Soporte
R8 | Testing incompleto o deficiente | Calidad | Media | Alta | Mitigar | QA desde el inicio del Sprint; pruebas unitarias y de integración; cobertura de pruebas medida; no pasar a siguiente Sprint con defectos críticos abiertos | QA + Developers
R10 | Reportes e indicadores incorrectos o incompletos | Calidad | Media | Media | Mitigar | Validación progresiva de reportes en R2; comparación con datos fuente; pruebas automatizadas si existen; validación con institución piloto en Sprint Reviews | QA + PO
R15 | Métricas de éxito no medibles o no alcanzables | Calidad | Media | Media | Mitigar | Definición clara de métricas por Release; validación en Sprint Reviews; incrementos medibles; feedback continuo de institución piloto | PO + equipo
R18 | Comunicación deficiente entre equipos | Calidad | Media | Media | Mitigar | Daily Scrum como mecanismo de sincronización; Sprint Reviews; Sprint Retrospectives; documentación compartida; comunicación frecuente con institución piloto | Scrum Master