## Lista de Riesgos
Matriz de Gestión de Riesgos
“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”
Id | Descripción | Fecha | Contexto | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Exposición (P × I) | Plan de Acción | Vigente | Propietario del riesgo | Fecha de próxima revisión | Estado | Riesgo residual | Evidencia de seguimiento
R1 | Resistencia al cambio por parte del personal administrativo de instituciones | 16/06/2026 | Instituciones con procesos manuales o sistemas legacy | Media | Alto | Importante | P1 | Sí | Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Registro de asistencia a capacitaciones y métricas de adopción
R2 | Baja adopción de la plataforma por parte de universidades | 16/06/2026 | Decisión de compra depende de presupuesto y priorización TI | Media | Alto | Importante | P2 | Sí | Responsable Comercial (fuera del Scrum Team) / Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Minutas de reunión y contratos con instituciones piloto
R3 | Ambigüedad en requisitos funcionales de gestión de becas | 16/06/2026 | Diversidad de reglas entre instituciones | Alta | Medio | Importante | P3 | Sí | Analista Funcional / Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Documento de requerimientos estandarizados aprobado
R4 | Problemas de integración con sistemas académicos existentes (tipo SIU Guaraní o similares) | 16/06/2026 | Cada universidad tiene infraestructura distinta | Media | Alto | Importante | P4 | Sí | Arquitecto de Software / Responsables de TI de la institución | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Reporte de pruebas de integración con SIU Guaraní
R5 | Vulnerabilidades de seguridad en datos sensibles de estudiantes | 16/06/2026 | Manejo de datos personales y documentación académica | Media | Alto | Importante | P5 | Sí | Responsable de Seguridad + Developers | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Informe de auditoría de seguridad y pentesting
R6 | Fallas en escalabilidad del sistema ante alta cantidad de postulaciones | 16/06/2026 | Picos en convocatorias masivas | Media | Alto | Importante | P6 | Sí | Arquitecto de Software / DevOps | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Resultados de pruebas de estrés y carga del sistema
R7 | Retrasos en el cronograma del proyecto | 16/06/2026 | Dependencia de múltiples módulos (evaluación, reporting, etc.) | Alta | Medio | Importante | P7 | Sí | Project Manager / Scrum Master | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Cronograma actualizado y actas de revisión del proyecto.
R8 | Falta de definición clara de criterios de evaluación de becas por institución | 16/06/2026 | Cada institución define reglas distintas | Alta | Alto | Importante | P8 | Sí | Analista Funcional / Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Modelo de configuración de reglas validado
R9 | Cambios frecuentes en el alcance del proyecto (scope creep) | 16/06/2026 | Evolución del diseño conceptual en curso académico | Alta | Alto | Importante | P9 | Sí | Product Owner (Product Goal) / Scrum Master | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Formularios de control de cambios aprobados
R10 | Baja calidad o inconsistencia en datos cargados por estudiantes | 16/06/2026 | Formularios de postulación sin validación estricta | Baja | Bajo | Tolerable | P10 | Sí | Developers / Desarrollador Frontend (UX/UI) | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Métricas de rechazo en formularios de postulación
R11 | Problemas legales o normativos en tratamiento de datos personales | 16/06/2026 | Cumplimiento de leyes de protección de datos | Media | Alto | Importante | P11 | Sí | Asesor Legal / Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Políticas de privacidad redactadas y aprobadas
R12 | Sobrecarga funcional del sistema (demasiadas features en MVP) | 16/06/2026 | Intento de cubrir todo el ciclo de becas en primera versión | Alta | Alto | Importante | P12 | Sí | Product Owner / Scrum Master | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Backlog priorizado con Product Goal y MVP definidos; registro de cambios evaluados por el PO
R13 | Problemas de usabilidad para usuarios administrativos no técnicos | 16/06/2026 | Personal institucional con baja alfabetización digital | Media | Bajo | Tolerable | P13 | Sí | Desarrollador Frontend (UX/UI) / Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Resultados de test de usabilidad y guías rápidas publicadas
R14 | Dependencia de un único proveedor de infraestructura cloud (vendor lock-in) | 16/06/2026 | Arquitectura SaaS alojada en infraestructura de terceros sin plan de contingencia | Baja | Medio | Tolerable | P14 | Sí | Arquitecto de Software / DevOps | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Documentación de arquitectura basada en contenedores
R15 | Falta de presupuesto o financiamiento para completar el desarrollo | 16/06/2026 | Proyecto académico conceptual sin financiamiento garantizado | Baja | Alto | Moderado | P15 | Sí | Project Manager (costos) / Sponsor | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Presupuesto detallado con reserva de contingencia asignada
R16 | Rotación de personal clave en el equipo de desarrollo | 16/06/2026 | Equipo pequeño con conocimiento técnico concentrado en pocos integrantes | Media | Alto | Importante | P16 | Sí | Scrum Master / Developers | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Repositorio de código y Wiki técnica (Confluence) actualizada
R17 | Falta de documentación técnica y funcional del sistema | 16/06/2026 | Desarrollo predefinido sin documentación definida | Baja | Alto | Moderado | P17 | Sí | Developers / Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Documentación técnica y funcional actualizada y asociada a los entregables correspondientes.
R18 | Errores en el módulo de reportes que afecten la toma de decisiones institucionales | 16/06/2026 | Generación de indicadores para autoridades y organismos financiadores | Baja | Alto | Moderado | P18 | Sí | DBA / QA | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Logs de validación automatizada del módulo de reportes
R19 | Incumplimiento de niveles de servicio (SLA) de disponibilidad de la plataforma | 16/06/2026 | Plataforma SaaS crítica durante períodos de convocatoria activa | Media | Alto | Importante | P19 | Sí | DevOps / Infraestructura | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Reportes de monitoreo de uptime y contrato de SLA
R20 | Pérdida o corrupción de datos durante migración desde sistemas legacy | 16/06/2026 | Instituciones con datos históricos en sistemas no digitalizados o en papel | Baja | Alto | Moderado | P20 | Sí | DBA / DevOps | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Plan de migración documentado y logs de prueba
R21 | Ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales antes del lanzamiento | 16/06/2026 | Diseño conceptual sin validación con instituciones ni estudiantes reales | Media | Baja | Tolerable | P21 | Sí | QA / Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Actas de UAT (User Acceptance Testing) firmadas
LEYENDA — Nivel de Exposición
| Importante | Requiere Plan de Acción inmediato
| Moderado | Monitorear y evaluar acciones preventivas
| Tolerable | Aceptar y registrar

## Planes de Acción
Planes de Acción para Riesgos de Mayor Exposición
“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”
Id | Estrategia | Descripción de la Acción | Disparadores del Plan | Responsable
P1 | Mitigar | Diseñar un plan de gestión del cambio con capacitación institucional progresiva y materiales de onboarding. Designar referentes institucionales (champions). Validar la adopción en cada Sprint Review con la institución piloto y ajustar el Product Backlog según su feedback. | Feedback negativo de usuarios administrativos en Sprint Reviews o UAT; tasa de adopción < 50% en los primeros 30 días de uso. | Product Owner / Scrum Master / Soporte
P2 | Mitigar | Desarrollar una estrategia comercial con demos personalizados, casos de uso documentados y un programa de pilotos gratuitos con universidades aliadas. | Ausencia de nuevos contratos institucionales en 60 días; desistimiento de instituciones durante negociación. | Responsable Comercial (fuera del Scrum Team) / Product Owner
P3 | Mitigar | Establecer sesiones de relevamiento estructurado con instituciones piloto (Refinamiento del Product Backlog) y documentar requisitos con plantillas estandarizadas. Diseñar un motor de reglas de negocio configurable por institución, validado en Sprint Reviews. | Conflictos entre requisitos de distintas instituciones; solicitudes de cambio reiteradas en especificaciones ya aprobadas. | Analista Funcional / Product Owner
P4 | Mitigar | Diseñar APIs RESTful estándar y módulos de integración genéricos. Desarrollar un conector específico para SIU Guaraní como caso base y documentar la interfaz de integración. | Falla en pruebas de integración con sistemas institucionales; incompatibilidad técnica detectada en relevamiento. | Arquitecto de Software / Desarrolladores (Backend)
P5 | Mitigar | Implementar cifrado de datos en tránsito y en reposo, autenticación multifactor y auditorías de seguridad periódicas. Alinear la arquitectura con estándares de ciberseguridad reconocidos (ISO 27001 o equivalente). | Detección de vulnerabilidades en pruebas de penetración; incidente de seguridad reportado por usuario o institución. | Responsable de Seguridad / Developers
P6 | Mitigar | Realizar pruebas de carga antes de cada convocatoria masiva y en cada Release. Implementar arquitectura cloud con auto-scaling y balanceo de carga para absorber picos de demanda. | Tiempos de respuesta > 3 segundos en pruebas de carga; caída del sistema durante período de convocatoria activa. | Arquitecto de Software / DevOps
P7 | Mitigar | Inspeccionar el avance en cada Daily Scrum y Sprint Review. Usar Sprint Goals y métricas de avance para identificar desvíos tempranos. Priorizar el Product Backlog para proteger los hitos críticos. Mantener el seguimiento de cronograma y los criterios de aceptación de cada entregable. | Desvío > 20% respecto al cronograma planificado; bloqueos reiterados en tareas del camino crítico. | Project Manager (seguimiento) / Scrum Master (impedimentos)
P8 | Mitigar | Diseñar un módulo de configuración de reglas de evaluación flexible que permita a cada institución definir sus propios criterios sin requerir desarrollo adicional. Documentar el modelo de configuración. | Solicitud de personalización de criterios por parte de una institución no contemplada en el diseño; rechazo del prototipo por inadaptabilidad. | Analista Funcional / Product Owner
P9 | Evitar | Establecer el Product Goal y los límites de alcance del MVP (R1). Las solicitudes dentro del Product Goal se incorporan al Product Backlog y se priorizan por el PO. Las que excedan el Product Goal, presupuesto o restricciones estratégicas se evalúan con análisis de impacto y se escalan al Sponsor. No se congela el alcance: el Product Backlog es evolutivo. Diferir funcionalidades secundarias a Releases posteriores. | Solicitudes de nuevas funcionalidades no contempladas en el MVP; incorporación de requisitos sin análisis de impacto aprobado. | Product Owner / Sponsor (cambios fuera del Product Goal)
P10 | Mitigar | Implementar validaciones automáticas en formularios de postulación (formatos, campos obligatorios, documentos requeridos) con mensajes de error descriptivos que guíen al estudiante. | Alto porcentaje de formularios rechazados por errores; quejas de usuarios sobre complejidad o falta de claridad en el formulario. | Developers / Desarrollador Frontend (UX/UI)
P11 | Mitigar | Contratar asesoría legal especializada en protección de datos. Redactar políticas de privacidad, términos de uso y procedimientos de consentimiento informado alineados con normativa vigente (Ley 25.326 de Argentina y equivalentes internacionales). | Modificaciones en normativas de protección de datos vigentes; reclamo legal presentado por usuario o institución. | Asesor Legal / Project Manager
P12 | Evitar | Mantener el Product Backlog ordenado por valor y el MVP/Release definido. Priorizar en Refinamiento y Sprint Planning para evitar trabajo de bajo valor. Diferir funcionalidades secundarias a Releases posteriores. | Backlog de desarrollo superior a la capacidad del equipo; funcionalidades secundarias bloqueando el avance del núcleo del sistema. | Product Owner / Scrum Master
P13 | Mitigar | Incorporar diseño UX centrado en el usuario no técnico, validado con prototipos en Sprint Reviews y pruebas de usabilidad con usuarios reales. | Errores frecuentes de usuarios en tareas básicas del sistema; volumen elevado de consultas al help desk sobre el mismo proceso. | Desarrollador Frontend (UX/UI) / Product Owner
P14 | Mitigar | Diseñar la arquitectura con tecnologías abiertas y portables (contenedores Docker, Kubernetes). Documentar procedimientos de migración entre proveedores cloud y evaluar arquitecturas multi-cloud. | Incremento significativo de costos del proveedor cloud actual; degradación sostenida del nivel de servicio del proveedor. | Arquitecto de Software / DevOps
P15 | Mitigar | Elaborar un presupuesto detallado con reservas de contingencia del 10-15%. Identificar fuentes de financiamiento alternativas (fondos universitarios, capital de riesgo, subsidios de innovación tecnológica). | Desvío presupuestario acumulado > 15% respecto al plan; rechazo o demora de fuente de financiamiento proyectada. | Project Manager (costos) / Sponsor
P16 | Mitigar | Documentar decisiones de arquitectura, procesos y conocimiento técnico en la base de conocimientos. Compartir el conocimiento entre Developers para evitar dependencia de una sola persona. Revisar la distribución del trabajo en Sprint Retrospective. | Renuncia o ausencia prolongada de un desarrollador clave; identificación de conocimiento crítico concentrado en una sola persona. | Scrum Master / Developers
P17 | Mitigar | Establecer estándares de documentación técnica y funcional como parte del Definition of Done de cada incremento. | Documentación ausente o desactualizada al finalizar un entregable; incorporación de nuevo integrante sin documentación disponible. | Developers / Product Owner
P18 | Mitigar | Implementar pruebas automatizadas de validación de datos en el módulo de reportes dentro de cada Sprint, con comparación contra datos fuente y validación progresiva con la institución piloto. | Discrepancias detectadas entre reportes generados y datos fuente; quejas de autoridades institucionales por indicadores incorrectos. | DBA / QA
P19 | Transferir / Mitigar | Definir SLAs contractuales con el proveedor cloud. Implementar monitoreo de disponibilidad 24/7 y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). Comunicar ventanas de mantenimiento con anticipación a instituciones. | Disponibilidad de la plataforma < 99,5% durante período de convocatoria activa; interrupción del servicio > 2 horas en proceso crítico. | DevOps / Infraestructura
P20 | Mitigar | Diseñar el proceso de migración con validación por etapas, backups previos y un ambiente de pruebas específico. Definir criterios de aceptación para validar la integridad de los datos migrados antes de la puesta en producción. | Errores en scripts de migración; discrepancia entre datos origen y datos migrados superior al 0,1%. | DBA / DevOps
P21 | Mitigar | Incorporar validación progresiva con la institución piloto en cada Sprint Review y en UAT, sin dejar la aceptación exclusivamente para el final. Mantener la aceptación formal al cierre. | UAT no incluido en el cronograma; lanzamiento planificado sin validación de usuarios reales de ninguna institución. | QA / Product Owner
LEYENDA — Estrategias de Respuesta al Riesgo
| Mitigar | Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo.
| Evitar | Eliminar la causa del riesgo o cambiar el plan para que no ocurra.
| Transferir | Trasladar el impacto negativo a un tercero (proveedor, aseguradora).
| Aceptar | Reconocer el riesgo y no tomar acción proactiva (pasiva o activa con reserva).
| No considerar | No considerar el riesgo