## Matriz de Roles
Matriz de Roles y Responsabilidades — Beca360
Proyecto: Plataforma integral de gestión y administración de becas académicas
ID | Entregable | Sponsor | PO | AF | ARQ | BE | FE | QA | DBA | SEG | DevOps | SOP
Responsabilidades: E = Ejecuta ¦ A = Aprueba ¦ P = Participa ¦ I = Informado ¦ Arq = Participa en arquitectura
E1 | Acta de Proyecto | Sponsor | PO | A
E2 | Organigrama del proyecto | PM | PO
E3 | Requisitos funcionales | A | A | E | I |  |  | I
E4 | Requisitos no funcionales | A | A | P | E | P | P | P | P | P | P
E5 | Alcance y criterios de aceptación | A | A | E |  |  |  | I
E6 | Product Vision Board | A | E | I
E7 | User Story Mapping | A | E | I
E8 | Product Backlog inicial | A | E | I
E9 | Roadmap de Releases | A | E | I
E10 | Criterios de aceptación y Definition of Done | A | E | P | P | P | P | P | P | P
E11 | Matriz de riesgos | E | A | P | P
E12 | Planes de acción y contingencia | E | A | P | P
E13 | Matriz de comunicaciones | E | A
E14 | Matriz de interesados | A | A
E15 | Plan de calidad | E | A | I |  | P
E16 | Informes de seguimiento del proyecto | E | A | I
E17 | Control de cambios | E | A | P | P
E18 | Matriz de roles y responsabilidades | E | A
E19 | Sprint Planning | Facilitación | Participación | Participación
E20 | Daily Scrum | Facilitación | Participación | Participación
E21 | Sprint Review | Participación | Liderazgo | Facilitación | Participación |  |  | Participación |  |  | Participación
E22 | Sprint Retrospective | Facilitación | Participación | Participación
E23 | Refinamiento del Product Backlog | Participación | Liderazgo | Facilitación | Participación
E24 | Diseño funcional (casos de uso) | E | A | E | P |  |  | I
E25 | Diseño de datos (ER) | E | A | P | P |  |  |  | E
E26 | Diseño de arquitectura | E | A | P | E | P | P | P |  | P
E27 | Diseño de seguridad | E | A | P | P |  |  | P | P | E
E28 | Diseño de integración con SIU Guaraní | E | A | P | E | P | P | P | P | P
E29 | Diseño de experiencia e interfaz | E | A | P | P |  | E
E30 | Módulo Gestión de Convocatorias | Desarrollo | Validación | I | Arq | E | E | E | E
E31 | Módulo Gestión de Postulaciones | Desarrollo | Validación | I | Arq | E | E | E | E
E32 | Módulo Validación Documental | Desarrollo | Validación | I | Arq | E | E | E | E
E33 | Módulo Evaluación y Asignación | Desarrollo | Validación | I | Arq | E | E | E | E
E34 | Módulo Reportes e Indicadores | Desarrollo | Validación | I | Arq | E | E | E | E
E35 | APIs REST documentadas | Desarrollo | Validación | I | E | E | E |  |  | P
E36 | Integración con SIU Guaraní | Desarrollo | Validación | I | E | E | E |  |  | P
E37 | Infraestructura cloud configurada | Desarrollo | Validación |  | Arq |  |  |  |  | E
E38 | Configuración de seguridad | Validación | Validación | [6 empty] | E
E39 | Configuración de monitoreo y disponibilidad | Validación | Validación | [6 empty] | E
E40 | Especificación técnica | E | A | I | E
E41 | Documentación de infraestructura | E | A | [6 empty] | E
E42 | Plan de pruebas | P | A | P |  | I
E43 | Casos de prueba | P | A | P |  | E
E44 | Pruebas de integración | E | A | I |  | E |  | E
E45 | Pruebas de regresión | E | A | I |  | E |  | E
E46 | Pruebas no funcionales (carga, seguridad) | E | A | I |  | E |  | E | E | P
E47 | Pruebas de aceptación del usuario (UAT) | Coordinación | Liderazgo |  |  |  |  | E |  |  | Soporte
E48 | Acta de aceptación del usuario | A | A
E49 | Informe de QA | E | A |  |  |  |  | E
E50 | Documento de configuración y setup | E | A | I | E |  |  |  |  | P
E51 | Plan de implementación | E | A | I | [6 empty] | E
E52 | Despliegue controlado de Releases | E | A | I | Arq |  |  |  |  | E
E53 | Configuración de la institución piloto | E | A | I | [5 empty] | E | E
E54 | Manual de usuario | E | A | I | [6 empty] | E
E55 | Plan de capacitación | E | A | I | [6 empty] | E
E56 | Capacitación institucional ejecutada | Coordinación | Participación | [7 empty] | E
E57 | Monitoreo post-implementación | Seguimiento | Participación | [6 empty] | E | E
E58 | Informe de estabilización | E | A |  |  |  |  | I |  | E
E59 | Lecciones aprendidas | E | A | I
E60 | Base de conocimientos | E | A | I
E61 | Acta de cierre del proyecto | E | A
E62 | Presentación a la alta dirección | Sponsor | Presentador