## Sheet1
| Name | Duration | Predecessors | Work | Resource Names | Start | Finish
1 | 1. Iniciación | 3 sem | — | — | — | Semana 1 | Semana 3
2 | Constitución del equipo | 1 sem | — | 40 h | Project Manager, Sponsor | Semana 1 | Semana 1
3 | Elaboración del Acta de Proyecto | 1 sem | 2 | 80 h | Project Manager | Semana 1 | Semana 2
4 | Identificación y análisis inicial de interesados | 1 sem | 2 | 40 h | Project Manager, Analista Funcional | Semana 2 | Semana 2
5 | Definición inicial del presupuesto | 1 sem | 3 | 40 h | Project Manager, Finanzas | Semana 2 | Semana 2
6 | Revisión y aprobación del Acta de Proyecto | 1 sem | 4.5 | 16 h | Sponsor, Project Manager | Semana 3 | Semana 3
7 | Hito: Acta de Proyecto aprobada | 0 días | 6 | 0 h | Sponsor | Semana 3 | Semana 3
8 | 2. Planificación | 5 sem | 6 | — | — | Semana 4 | Semana 8
9 | Relevamiento de requisitos | 2 sem | 6 | 120 h | Analista Funcional, Institución Piloto | Semana 4 | Semana 5
10 | Análisis y documentación de requisitos | 2 sem | 9 | 120 h | Analista Funcional, Project Manager | Semana 5 | Semana 6
11 | Definición del alcance del MVP | 1 sem | 10 | 40 h | Project Manager, Product Owner | Semana 6 | Semana 6
12 | Elaboración de EDT | 1 sem | 10 | 40 h | Project Manager | Semana 6 | Semana 6
13 | Elaboración del plan de riesgos | 1 sem | 10 | 40 h | Project Manager | Semana 6 | Semana 6
14 | Elaboración del plan de comunicaciones | 1 sem | 10 | 40 h | Project Manager | Semana 6 | Semana 6
15 | Elaboración de matriz de costos | 1 sem | 10 | 40 h | Project Manager, Finanzas | Semana 6 | Semana 7
16 | Elaboración del cronograma | 1 sem | 12,13,14,15 | 20 h | Project Manager | Semana 7 | Semana 7
17 | Definición de líneas base | 1 sem | 16 | 40 h | Project Manager, Sponsor | Semana 8 | Semana 8
18 | Aprobación del Plan del Proyecto | 1 sem | 17 | 16 h | Sponsor, Project Manager | Semana 8 | Semana 8
19 | Hito: Alcance del MVP congelado | 0 días | 18 | 0 h | Sponsor, Product Owner | Semana 8 | Semana 8
20 | 3. Diseño | 6 sem | 10 | — | — | Semana 7 | Semana 12
21 | Diseño de arquitectura | 2 sem | 10 | 112 h | Arquitecto de Software | Semana 7 | Semana 8
22 | Diseño de infraestructura cloud | 1 sem | 21 | 80 h | Arquitecto, DevOps | Semana 9 | Semana 9
23 | Diseño de seguridad | 1 sem | 21 | 80 h | Responsable de Seguridad | Semana 9 | Semana 9
24 | Diseño de modelo de datos | 1 sem | 21 | 80 h | DBA, Arquitecto | Semana 9 | Semana 10
25 | Diseño UX/UI | 2 sem | 10 | 120 h | UX/UI, Product Owner | Semana 9 | Semana 10
26 | Elaboración de prototipo de alta fidelidad | 1 sem | 25 | 80 h | UX/UI, Product Owner | Semana 11 | Semana 11
27 | Validación del prototipo | 1 sem | 26 | 40 h | Product Owner, Institución Piloto | Semana 12 | Semana 12
28 | Aprobación de arquitectura y diseño | 1 sem | 22,23,24,27 | 24 h | Arquitecto, Seguridad, Product Owner | Semana 12 | Semana 12
29 | Hito: Diseño aprobado | 0 días | 28 | 0 h | Sponsor, Project Manager | Semana 12 | Semana 12
30 | 4. Desarrollo iterativo | 23 sem | 28 | — | — | Semana 10 | Semana 32
31 | Preparación del entorno de desarrollo | 4 days | 28 | 80 h | DevOps, Equipo Desarrollo | Semana 10 | Semana 10
32 | Desarrollo Gestión de Convocatorias | 4 sem | 30 | 240 h | Backend, Frontend, DBA | Semana 11 | Semana 14
33 | Integración y validación Gestión de Convocatorias | 1 sem | 31 | 80 h | Desarrollo, QA | Semana 15 | Semana 15
34 | Desarrollo Gestión de Postulaciones | 4 sem | 32 | 240 h | Backend, Frontend, DBA | Semana 15 | Semana 18
35 | Integración y validación Gestión de Postulaciones | 1 sem | 33 | 80 h | Desarrollo, QA | Semana 19 | Semana 19
36 | Desarrollo Validación Documental | 4 sem | 34 | 240 h | Backend, Frontend, DBA | Semana 19 | Semana 22
37 | Integración y validación Validación Documental | 1 sem | 35 | 80 h | Desarrollo, QA | Semana 23 | Semana 23
38 | Desarrollo Evaluación y Asignación | 5 sem | 36 | 320 h | Backend, Frontend, DBA | Semana 23 | Semana 27
39 | Integración y validación Evaluación y Asignación | 1 sem | 37 | 80 h | Desarrollo, QA | Semana 28 | Semana 28
40 | Desarrollo Reportes e Indicadores | 4 sem | 38 | 240 h | Backend, Frontend, DBA | Semana 28 | Semana 31
41 | Integración de módulos y pruebas internas | 1 sem | 39 | 160 h | Desarrollo, QA, Arquitecto | Semana 32 | Semana 32
42 | Hito: MVP integrado en testing | 0 días | 40 | 0 h | Project Manager, Product Owner | Semana 32 | Semana 32
43 | 5. Testing, QA y UAT | 8 sem | 40 | — | — | Semana 30 | Semana 38
44 | Preparación del entorno de QA | 1 sem | 40 | 40 h | QA, DevOps | Semana 30 | Semana 30
45 | Pruebas funcionales | 2 sem | 42 | 160 h | QA, Desarrollo | Semana 31 | Semana 32
46 | Pruebas de regresión | 1 sem | 44 | 80 h | QA | Semana 33 | Semana 33
47 | Pruebas de carga y performance | 1 sem | 44 | 80 h | QA, DevOps | Semana 34 | Semana 34
48 | Pruebas de seguridad / pentesting | 1 sem | 44 | 80 h | Seguridad, QA | Semana 34 | Semana 34
49 | Corrección de defectos | 2 sem | 45.46 | 160 h | Desarrollo, QA | Semana 35 | Semana 36
50 | UAT con institución piloto | 1 sem | 47 | 120 h | QA, Product Owner, Institución Piloto | Semana 37 | Semana 37
51 | Resolución de observaciones UAT | 1 sem | 50 | 80 h | Desarrollo, QA | Semana 38 | Semana 38
52 | Hito: QA y UAT aprobados | 0 días | 51 | 0 h | Product Owner, Sponsor | Semana 38 | Semana 38
53 | 6. Implementación y Cierre | 5 sem | 49 | — | — | Semana 37 | Semana 42
54 | Preparación del ambiente productivo | 1 sem | 49 | 80 h | DevOps, Desarrollo | Semana 37 | Semana 37
55 | Despliegue productivo controlado | 1 sem | 51 | 80 h | DevOps, Arquitecto | Semana 39 | Semana 39
56 | Capacitación institucional | 1 sem | 51 | 80 h | Soporte, Product Owner | Semana 40 | Semana 40
57 | Monitoreo y estabilización inicial | 1 sem | 54 | 120 h | 40 | Semana 41 | Semana 41
58 | Documentación final | 1 sem | 54 | 80 h | Project Manager, Equipo Desarrollo | Semana 41 | Semana 41
59 | Lecciones aprendidas | 1 sem | 54.55 | 10 h | Project Manager, Equipo | Semana 42 | Semana 42
60 | Acta de cierre | 1 sem | 56 | 10 h | Project Manager, Sponsor | Semana 42 | Semana 42
61 | Hito: Proyecto cerrado | 0 días | 57 | 0 h | Sponsor | Semana 42 | Semana 42