## Sheet1
BECA360 — Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto
Plataforma SaaS Institucional para Gestión de Becas Académicas ¦ Versión 1.0 ¦ 07/07/2026
Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto
Mensaje | Audiencia / Destinatario | Método / Medio | Frecuencia | Remitente del Mensaje | Tipo de Comunicación
Informe de Avance Semanal (estado del proyecto: avance, riesgos, próximos hitos) | Sponsor / Comité Directivo | E-mail | Semanal | Líder de Proyecto | Formal – Escrito
Acta de Reunión (registro de decisiones, compromisos y responsables) | Todos los participantes de cada reunión | E-mail | Post cada reunión | Responsable de Minuta (según reunión) | Formal – Escrito
Reporte de Estado de Sprint (avance del sprint, demostraciones de funcionalidades) | Sponsor + PO + Equipo + Stakeholders clave | Presentación Oral + Escrito | Quincenal (cierre de sprint) | Líder de Proyecto / Product Owner | Formal – Oral y Escrito
Alerta de Riesgo (notificación de riesgo materializado o con alta probabilidad) | Sponsor / Comité Directivo | E-mail / Reunión urgente | Por necesidad | Líder de Proyecto | Formal – Escrito
Comunicado de Hito / Entregable (aprobación y cierre de fase o entregable clave) | Instituciones piloto + Sponsor + Comité | Presentación + E-mail | Por evento / hito | Líder de Proyecto + Product Owner | Formal – Escrito y Oral
Reporte de QA y Defectos (resultados de pruebas, defectos abiertos y cerrados) | Líder de Proyecto + Product Owner | Jira / E-mail | Al cierre de cada sprint | Responsable de QA | Formal – Escrito
Convocatoria y Agenda de Reunión (notificación anticipada con temario de la reunión) | Participantes de cada reunión | E-mail / Calendario | 48 hs previas a cada reunión | Líder de Proyecto | Informal – Escrito
Reuniones acordadas del Proyecto
Tipo de Reunión | Frecuencia | Responsable de Minuta | Integrantes
Reunión de Kick-off | Una vez (inicio del proyecto) | Líder de Proyecto | Equipo completo (LP, PO, AF, ARQ, BE, FE, UX, QA, DBA, SEC) + Sponsor + Comité Directivo
Standup / Seguimiento diario de equipo | Diaria (15 min) | Líder de Proyecto | Equipo de desarrollo: BE, FE, ARQ, QA, DBA, UX + LP
Sprint Review (Revisión de Sprint) | Quincenal (cierre de sprint) | Product Owner | Equipo completo + Sponsor + representantes institucionales (institución piloto)
Sprint Retrospective | Quincenal (post Sprint Review) | Líder de Proyecto | Equipo de desarrollo (LP, ARQ, BE, FE, UX, QA, DBA, SEC)
Reunión de Comité de Dirección | Mensual | Líder de Proyecto | Sponsor, LP, PO, Responsable de Seguridad
Reunión de Relevamiento de Requisitos | Por necesidad (fase de planificación) | Analista Funcional | AF, PO + representantes de instituciones piloto (Coord. de Becas, Dir. TI)
Reunión de Cierre de Fase / Hito | Por hito (6 a lo largo del proyecto) | Líder de Proyecto | Equipo completo + Sponsor + Comité Directivo