## Sheet1
BECA360 — Registro de los Interesados del Proyecto
Plataforma SaaS Institucional para Gestión de Becas Académicas ¦ Versión 1.0 ¦ 02/07/2026
Matriz de Identificación de los Interesados del Proyecto
Nombre y Apellido | Cargo o Posición | Rol en el Proyecto | Información de Contacto | Requerimientos | Nivel de Influencia | Expectativas del Proyecto | Clasificación
Comité Directivo / Sponsor | Director Ejecutivo / Comité de Dirección | Patrocinador del Proyecto | — | Retorno de inversión, cumplimiento de plazos y alcance aprobado | Muy Alto | Producto escalable y rentable; ingresos sostenidos por suscripciones institucionales | Muy Influyente
Rector / Decano Institución Cliente | Autoridad máxima de la institución | Sponsor Institucional (cliente pagador) | — | Plataforma confiable, reducción de carga administrativa | Muy Alto | Modernizar gestión de becas; mejorar imagen institucional frente a postulantes | Muy Influyente
Director/a de TI Institución Cliente | Responsable tecnológico de la institución | Decisor Técnico (cliente) | — | Integración con SIU Guaraní, seguridad de datos, SLAs de disponibilidad | Alto | Implementación sin disrupciones en sistemas existentes | Muy Influyente
Coordinador/a de Becas | Responsable operativo del programa de becas | Usuario Clave / Administrador | — | Interfaz simple, flujos claros, soporte y capacitación adecuados | Alto | Digitalizar procesos manuales; reducir tiempos de gestión y errores operativos | Muy Influyente
Líder de Proyecto | Project Manager (interno Beca360) | Responsable de Gestión | — | Equipo estable, requisitos claros, decisiones ejecutivas ágiles, presupuesto aprobado | Alto | Entregar el proyecto en tiempo, costo y calidad acordados | Muy Influyente
Equipo de Desarrollo | ARQ, BE, FE, UX, QA, DBA, SEC | Ejecutores del Proyecto | — | Requisitos estables, herramientas adecuadas, decisiones técnicas ágiles | Alto | Desarrollar un producto técnicamente sólido; crecimiento profesional | Influyente
Estudiantes Postulantes | Usuario final de la plataforma | Usuario Final (no pagador) | — | Proceso de postulación simple, transparente y accesible | Bajo | Acceder a becas fácilmente; seguimiento claro del estado de su postulación | Medianamente Influyente
Ministerio de Educación / Organismos | Ente regulador educativo y de datos | Regulador Externo | — | Cumplimiento de normativas educativas y Ley 25.326 de datos personales | Medio | Garantizar transparencia y legalidad en gestión de becas académicas | Medianamente Influyente
Proveedor Cloud (AWS / GCP / Azure) | Empresa proveedora de infraestructura | Proveedor de Infraestructura | — | Cumplimiento de contratos, pago puntual, especificaciones técnicas claras | Medio | Continuidad del contrato de servicio y crecimiento de consumo | Poco Influyente
Analista Funcional | Profesional interno Beca360 | Nexo Negocio- Tecnología | — | Acceso fluido a referentes institucionales; requisitos validados oportunamente | Alto | Documentar requisitos completos y validados; contribuir al éxito funcional | Influyente
Estrategia para la Gestión de los Interesados
Nombre y Apellido | Nivel de Influencia | Análisis de Impacto |  |  | Estrategia
Comité Directivo / Sponsor | Muy Alto | Org.: muy alto. Operativo: alto. Técnico: bajo. Decide presupuesto, alcance estratégico y continuidad del proyecto. |  |  | Reuniones mensuales de Comité. Reportes ejecutivos de avance quincenales. Participación formal en hitos de aprobación y firma de entregables clave.
Rector / Decano Institución Cliente | Muy Alto | Org.: muy alto. Operativo: alto. Técnico: bajo. Su respaldo institucional es clave para la adopción interna. |  |  | Presentaciones ejecutivas en hitos clave. Demostraciones del valor generado (reducción de tiempos, transparencia). Comunicación via LP y PO.
Director/a de TI Institución Cliente | Alto | Técnico: muy alto. Operativo: alto. Validará integraciones y decidirá la habilitación de accesos a sistemas internos. |  |  | Reuniones técnicas con Arquitecto de SW. Demos de integración con SIU Guaraní. Documentación técnica y de seguridad detallada.
Coordinador/a de Becas | Alto | Operativo: muy alto. Es el usuario más frecuente; su aceptación determina el éxito operativo de la plataforma. |  |  | Participación activa en UAT y workshops de relevamiento. Capacitaciones presenciales/virtuales. Canal directo con el equipo de soporte.
Líder de Proyecto | Alto | Técnico: alto. Operativo: muy alto. Org.: alto. Coordina todos los frentes; su gestión impacta directamente en tiempo, costo y calidad. |  |  | Control permanente de cronograma y riesgos. Reuniones diarias de equipo. Reporte semanal al Sponsor. Gestión activa del plan de cambios.
Equipo de Desarrollo | Alto | Técnico: muy alto. Operativo: muy alto. Su rendimiento y motivación determinan la calidad y el plazo del producto. |  |  | Metodología ágil (sprints, retrospectivas). Code reviews y documentación continua. Ambiente colaborativo y decisiones técnicas ágiles.
Estudiantes Postulantes | Bajo | Operativo: alto (son los usuarios finales del sistema). Su experiencia define la percepción del producto hacia las instituciones. |  |  | Pruebas de usabilidad en fases de diseño y UAT. Encuestas de satisfacción post-lanzamiento. Comunicación vía las propias instituciones.
Ministerio / Organismos reguladores | Medio | Legal: muy alto. Org.: alto. Cambios normativos pueden impactar el diseño del sistema y los flujos de datos. |  |  | Monitoreo permanente de cambios en Ley 25.326 y normativas afines. Asesoría legal proactiva. Cumplimiento documentado y auditable.
Proveedor Cloud | Medio | Técnico: muy alto. Fallas en el servicio cloud impactan directamente la disponibilidad de la plataforma. |  |  | Revisión y negociación de SLAs. Plan de contingencia ante fallas (failover). Evaluación de alternativas cloud para evitar vendor lock-in.
Analista Funcional | Alto | Técnico: alto. Operativo: muy alto. Definición correcta de requisitos es crítica para evitar retrabajo y scope creep. |  |  | Participación en todas las reuniones de relevamiento. Validación iterativa de especificaciones con el PO. Documentación formal con control de versiones.