## Lista de Riesgos
BECA360 — Matriz de Gestión de Riesgos
Plataforma SaaS Institucional para Gestión de Becas Académicas ¦ Versión 1.0 ¦ Fecha: 16/06/2026
Id | Descripción | Fecha | Contexto | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Exposición (P × I) | Plan de Acción | Vigente
R1 | Resistencia al cambio por parte del personal administrativo de instituciones | 16/06/2026 | Instituciones con procesos manuales o sistemas legacy | Media | Alto | Importante | P1 | Sí
R2 | Baja adopción de la plataforma por parte de universidades | 16/06/2026 | Decisión de compra depende de presupuesto y priorización TI | Media | Alto | Importante | P2 | Sí
R3 | Ambigüedad en requisitos funcionales de gestión de becas | 16/06/2026 | Diversidad de reglas entre instituciones | Alta | Medio | Importante | P3 | Sí
R4 | Problemas de integración con sistemas académicos existentes (tipo SIU Guaraní o similares) | 16/06/2026 | Cada universidad tiene infraestructura distinta | Media | Alto | Importante | P4 | Sí
R5 | Vulnerabilidades de seguridad en datos sensibles de estudiantes | 16/06/2026 | Manejo de datos personales y documentación académica | Media | Alto | Importante | P5 | Sí
R6 | Fallas en escalabilidad del sistema ante alta cantidad de postulaciones | 16/06/2026 | Picos en convocatorias masivas | Media | Alto | Importante | P6 | Sí
R7 | Retrasos en el cronograma del proyecto | 16/06/2026 | Dependencia de múltiples módulos (evaluación, reporting, etc.) | Alta | Medio | Importante | P7 | Sí
R8 | Falta de definición clara de criterios de evaluación de becas por institución | 16/06/2026 | Cada institución define reglas distintas | Alta | Alto | Importante | P8 | Sí
R9 | Cambios frecuentes en el alcance del proyecto (scope creep) | 16/06/2026 | Evolución del diseño conceptual en curso académico | Alta | Alto | Importante | P9 | Sí
R10 | Baja calidad o inconsistencia en datos cargados por estudiantes | 16/06/2026 | Formularios de postulación sin validación estricta | Baja | Bajo | Tolerable | P10 | Sí
R11 | Problemas legales o normativos en tratamiento de datos personales | 16/06/2026 | Cumplimiento de leyes de protección de datos | Media | Alto | Importante | P11 | Sí
R12 | Sobrecarga funcional del sistema (demasiadas features en MVP) | 16/06/2026 | Intento de cubrir todo el ciclo de becas en primera versión | Alta | Alto | Importante | P12 | Sí
R13 | Problemas de usabilidad para usuarios administrativos no técnicos | 16/06/2026 | Personal institucional con baja alfabetización digital | Media | Bajo | Tolerable | P13 | Sí
R14 | Dependencia de un único proveedor de infraestructura cloud (vendor lock-in) | 16/06/2026 | Arquitectura SaaS alojada en infraestructura de terceros sin plan de contingencia | Baja | Medio | Tolerable | P14 | Sí
R15 | Falta de presupuesto o financiamiento para completar el desarrollo | 16/06/2026 | Proyecto académico conceptual sin financiamiento garantizado | Baja | Alto | Moderado | P15 | Sí
R16 | Rotación de personal clave en el equipo de desarrollo | 16/06/2026 | Equipo pequeño con conocimiento técnico concentrado en pocos integrantes | Media | Alto | Importante | P16 | Sí
R17 | Falta de documentación técnica y funcional del sistema | 16/06/2026 | Desarrollo predefinido sin documentación definida | Baja | Alto | Moderado | P17 | Sí
R18 | Errores en el módulo de reportes que afecten la toma de decisiones institucionales | 16/06/2026 | Generación de indicadores para autoridades y organismos financiadores | Baja | Alto | Moderado | P18 | Sí
R19 | Incumplimiento de niveles de servicio (SLA) de disponibilidad de la plataforma | 16/06/2026 | Plataforma SaaS crítica durante períodos de convocatoria activa | Media | Alto | Importante | P19 | Sí
R20 | Pérdida o corrupción de datos durante migración desde sistemas legacy | 16/06/2026 | Instituciones con datos históricos en sistemas no digitalizados o en papel | Baja | Alto | Moderado | P20 | Sí
R21 | Ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales antes del lanzamiento | 16/06/2026 | Diseño conceptual sin validación con instituciones ni estudiantes reales | Media | Baja | Tolerable | P21 | Sí
LEYENDA — Nivel de Exposición
Importante | Requiere Plan de Acción inmediato
Moderado | Monitorear y evaluar acciones preventivas
Tolerable | Aceptar y registrar

## Planes de Acción
BECA360 — Planes de Acción para Riesgos de Mayor Exposición
Estrategias: Mitigar ¦ Evitar ¦ Transferir ¦ Aceptar ¦ Versión 1.0 ¦ Fecha: 16/06/2026
Id | Estrategia | Descripción de la Acción | Disparadores del Plan | Responsable
P1 | Mitigar | Diseñar un plan de gestión del cambio con capacitación institucional progresiva y materiales de onboarding. Designar referentes institucionales (champions) para facilitar la transición. | Feedback negativo de usuarios administrativos; tasa de adopción < 50% en los primeros 30 días de uso. | Líder de Proyecto / Responsable de Implementación
P2 | Mitigar | Desarrollar una estrategia comercial con demos personalizados, casos de uso documentados y un programa de pilotos gratuitos con universidades aliadas. | Ausencia de nuevos contratos institucionales en 60 días; desistimiento de instituciones durante negociación. | Responsable Comercial / Líder de Proyecto
P3 | Mitigar | Establecer sesiones de relevamiento estructurado con instituciones piloto y documentar requisitos con plantillas estandarizadas. Diseñar un motor de reglas de negocio configurable por institución. | Conflictos entre requisitos de distintas instituciones; solicitudes de cambio reiteradas en especificaciones ya aprobadas. | Analista Funcional / Líder de Proyecto
P4 | Mitigar | Diseñar APIs RESTful estándar y módulos de integración genéricos. Desarrollar un conector específico para SIU Guaraní como caso base y documentar la interfaz de integración. | Falla en pruebas de integración con sistemas institucionales; incompatibilidad técnica detectada en relevamiento. | Arquitecto de Software / Equipo de Desarrollo
P5 | Mitigar | Implementar cifrado de datos en tránsito y en reposo, autenticación multifactor y auditorías de seguridad periódicas. Alinear la arquitectura con estándares de ciberseguridad reconocidos (ISO 27001 o equivalente). | Detección de vulnerabilidades en pruebas de penetración; incidente de seguridad reportado por usuario o institución. | Responsable de Seguridad Informática / Equipo de Desarrollo
P6 | Mitigar | Realizar pruebas de carga antes de cada convocatoria masiva. Implementar arquitectura cloud con auto-scaling y balanceo de carga para absorber picos de demanda. | Tiempos de respuesta > 3 segundos en pruebas de carga; caída del sistema durante período de convocatoria activa. | Arquitecto Cloud / Equipo de Infraestructura
P7 | Mitigar | Implementar metodología ágil con sprints cortos y revisiones semanales de avance. Incorporar buffer de tiempo en hitos críticos y establecer criterios de aceptación por entregable. | Desvío > 20% respecto al cronograma planificado; bloqueos reiterados en tareas del camino crítico. | Líder de Proyecto / Scrum Master
P8 | Mitigar | Diseñar un módulo de configuración de reglas de evaluación flexible que permita a cada institución definir sus propios criterios sin requerir desarrollo adicional. Documentar el modelo de configuración. | Solicitud de personalización de criterios por parte de una institución no contemplada en el diseño; rechazo del prototipo por inadaptabilidad. | Analista Funcional / Líder de Producto
P9 | Evitar | Establecer un proceso formal de control de cambios (formulario, análisis de impacto, aprobación). Definir y congelar el alcance del MVP para la primera versión. Diferir funcionalidades secundarias a releases posteriores. | Solicitudes de nuevas funcionalidades no contempladas en el MVP; incorporación de requisitos sin análisis de impacto aprobado. | Líder de Proyecto / Sponsor del Proyecto
P10 | Mitigar | Implementar validaciones automáticas en formularios de postulación (formatos, campos obligatorios, documentos requeridos) con mensajes de error descriptivos que guíen al estudiante. | Alto porcentaje de formularios rechazados por errores; quejas de usuarios sobre complejidad o falta de claridad en el formulario. | Equipo de Desarrollo / Diseñador UX
P11 | Mitigar | Contratar asesoría legal especializada en protección de datos. Redactar políticas de privacidad, términos de uso y procedimientos de consentimiento informado alineados con normativa vigente (Ley 25.326 de Argentina y equivalentes internacionales). | Modificaciones en normativas de protección de datos vigentes; reclamo legal presentado por usuario o institución. | Asesor Legal / Líder de Proyecto
P12 | Evitar | Definir y documentar el alcance mínimo del MVP priorizando funcionalidades core: gestión de convocatorias, postulaciones, validación documental y reportes básicos. Diferir funcionalidades secundarias a versiones futuras mediante backlog priorizado. | Backlog de desarrollo superior a la capacidad del equipo; funcionalidades secundarias bloqueando el avance del núcleo del sistema. | Líder de Proyecto / Product Owner
P13 | No considerar | Incorporar principios de diseño UX centrado en el usuario no técnico. Realizar pruebas de usabilidad con perfiles administrativos reales. Proveer tutoriales, guías rápidas y soporte de onboarding institucional. | Errores frecuentes de usuarios en tareas básicas del sistema; volumen elevado de consultas al help desk sobre el mismo proceso. | Diseñador UX / Responsable de Capacitación
P14 | Mitigar | Diseñar la arquitectura con tecnologías abiertas y portables (contenedores Docker, Kubernetes). Documentar procedimientos de migración entre proveedores cloud y evaluar arquitecturas multi-cloud. | Incremento significativo de costos del proveedor cloud actual; degradación sostenida del nivel de servicio del proveedor. | Arquitecto de Software / Líder de Infraestructura
P15 | Mitigar | Elaborar un presupuesto detallado con reservas de contingencia del 10-15%. Identificar fuentes de financiamiento alternativas (fondos universitarios, capital de riesgo, subsidios de innovación tecnológica). | Desvío presupuestario acumulado > 15% respecto al plan; rechazo o demora de fuente de financiamiento proyectada. | Líder de Proyecto / Patrocinador del Proyecto
P16 | Mitigar | Documentar decisiones de arquitectura, procesos y conocimiento técnico desde el inicio. Implementar revisiones de código entre pares y distribuir responsabilidades técnicas entre al menos dos miembros del equipo. | Renuncia o ausencia prolongada de un desarrollador clave; identificación de conocimiento crítico concentrado en una sola persona. | Líder de Proyecto / Líder Técnico
P17 | Mitigar | Establecer estándares de documentación como parte de la definición de hecho (DoD) en cada sprint. Utilizar herramientas colaborativas (Confluence, Wiki) y asignar un responsable de documentación por módulo. | Documentación ausente o desactualizada al cierre de un sprint; incorporación de nuevo integrante sin documentación disponible. | Líder de Proyecto / Equipo de Desarrollo
P18 | Mitigar | Implementar pruebas automatizadas de validación de datos en el módulo de reportes. Comparar resultados con fuentes de datos primarias antes del lanzamiento y en cada actualización del módulo. | Discrepancias detectadas entre reportes generados y datos fuente; quejas de autoridades institucionales por indicadores incorrectos. | Analista de Datos / Equipo de QA
P19 | Transferir / Mitigar | Definir SLAs contractuales con el proveedor cloud. Implementar monitoreo de disponibilidad 24/7 y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). Comunicar ventanas de mantenimiento con anticipación a instituciones. | Disponibilidad de la plataforma < 99,5% durante período de convocatoria activa; interrupción del servicio > 2 horas en proceso crítico. | Responsable de Infraestructura / Líder de Proyecto
P20 | Mitigar | Diseñar el proceso de migración con validación por etapas, backups previos y un ambiente de pruebas específico. Definir criterios de aceptación para validar la integridad de los datos migrados antes de la puesta en producción. | Errores en scripts de migración; discrepancia entre datos origen y datos migrados superior al 0,1%. | Arquitecto de Datos / Líder Técnico
P21 | Mitigar | Planificar sesiones de pruebas de aceptación de usuario (UAT) con representantes de instituciones piloto (administrativos y estudiantes). Incorporar el feedback obtenido en las últimas iteraciones previas al lanzamiento. | UAT no incluido en el cronograma; lanzamiento planificado sin validación de usuarios reales de ninguna institución. | Líder de Proyecto / Responsable de QA
LEYENDA — Estrategias de Respuesta al Riesgo
Mitigar | Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo.
Evitar | Eliminar la causa del riesgo o cambiar el plan para que no ocurra.
Transferir | Trasladar el impacto negativo a un tercero (proveedor, aseguradora).
Aceptar | Reconocer el riesgo y no tomar acción proactiva (pasiva o activa con reserva).
No considerar | No considerar el riesgo