## Matriz de Roles
BECA360 — Matriz de Roles y Responsabilidades
Plataforma SaaS Institucional para Gestión de Becas Académicas ¦ Versión 1.0 ¦ Fecha: 07/07/2026
Entregables | LP | PO | AF | ARQ | BE | FE | UX | QA | DBA | SEC | SPO
| Senior | Senior | Semi-Senior | Senior | Semi-Senior | Semi-Senior | Semi-Senior | Semi-Senior | Semi-Senior | Senior | Directivo
D01 — Acta de Constitución del Proyecto | LP: E; PO: A; AF: P; ARQ: I; SEC: I; SPO: F
D02 — Documento de Requisitos Funcionales | C | A | E | P | I | I | P | I | I | I | F
D03 — Diseño de Arquitectura de Software | C | I | I | E | P | P |  | I | P | P | A
D04 — Prototipo / Wireframes de la Plataforma | C | A | P | I |  | P | E |  |  |  | I
D05 — Módulo de Gestión de Convocatorias | C | A | I | C | E | P | I | P | P | I
D06 — Módulo de Gestión de Postulaciones | C | A | I | C | E | P | I | P | P | I
D07 — Módulo de Validación Documental | C | A | P | I | E | I | I | P | P | P
D08 — Módulo de Evaluación y Asignación de Becas | C | A | P | I | E | P | I | P | P | I
D09 — Módulo de Reportes e Indicadores | C | A | P | I | E | P | P | P | P
D10 — Plan de Pruebas y Resultados (QA) | C | A | I | I | P | P |  | E | I | P | F
D11 — Documentación Técnica y Manual de Usuario | C | A | P | P | P | P | P | I | P | I | F
D12 — Plan de Implementación y Capacitación | E | A | P | I | I |  | P | I | I | P | F
LEYENDA — Códigos de Participación
E | C: Elabora — es responsable de crear el entregable
A | C: Aprueba — da la aprobación del usuario/interesado
C | C: Controla — realiza QA del documento/entregable
I | C: Es Consultado — provee información y es consultado
P | C: Participa — colabora en la elaboración
F | C: Firma — otorga la aprobación formal institucional

## Perfiles de Roles
BECA360 — Perfiles, Competencias y Responsabilidades por Rol
Plataforma SaaS Institucional ¦ Versión 1.0 ¦ 07/07/2026
Rol | Seniority | Habilidades Técnicas | Competencias Transversales | Responsabilidades en el Proyecto | Cantidad Estimada
Líder de Proyecto | Senior (5+ años) | • PMBOK / metodologías ágiles (Scrum/Kanban) • Gestión de riesgos y cronograma • MS Project / Jira • Presupuestación y control de costos | • Liderazgo y toma de decisiones • Comunicación efectiva con stakeholders • Gestión del cambio • Resolución de conflictos | • Planificar y controlar el alcance, tiempo y costo • Gestionar riesgos y planes de acción • Coordinar al equipo multidisciplinario • Reportar avances al Sponsor • Elaborar acta de constitución y plan de proyecto | 1
Product Owner | Senior (5+ años) | • Product Management • Definición y priorización de backlog • Gestión de stakeholders institucionales • Conocimiento del dominio de becas académicas | • Visión de producto • Negociación y consenso • Orientación al cliente institucional • Pensamiento estratégico | • Definir y priorizar el backlog del producto • Representar a las instituciones clientes • Validar entregables funcionales con usuarios • Aprobar requisitos y prototipos • Gestionar expectativas de los interesados | 1
Analista Funcional | Semi-Senior (3+ años) | • Relevamiento y documentación de requisitos • Modelado de procesos (BPMN) • Casos de uso y User Stories • Conocimiento de sistemas universitarios | • Pensamiento analítico • Escucha activa y empatía • Capacidad de síntesis • Trabajo en equipo | • Relevar y documentar requisitos funcionales • Elaborar especificaciones funcionales detalladas • Analizar procesos actuales de gestión de becas • Actuar como nexo entre negocio y equipo técnico • Verificar que el sistema cumpla los requisitos | 1
Arquitecto de Software | Senior (6+ años) | • Diseño de arquitecturas cloud-native • Microservicios y APIs RESTful • AWS / GCP / Azure • Contenedores (Docker, Kubernetes) • Patrones de diseño y buenas prácticas | • Visión técnica de largo plazo • Liderazgo técnico • Capacidad de abstracción • Comunicación técnica clara | • Diseñar la arquitectura global de la plataforma • Definir estándares técnicos y guías de desarrollo • Validar decisiones técnicas del equipo • Asegurar escalabilidad y disponibilidad del sistema • Liderar la integración con sistemas externos (SIU Guaraní) | 1
Desarrollador Backend | Semi-Senior (3+ años) | • Java / Python / Node.js • Diseño de APIs REST / GraphQL • Bases de datos relacionales (PostgreSQL) • Seguridad en APIs (OAuth 2.0, JWT) • Pruebas unitarias e integración | • Atención al detalle • Trabajo colaborativo (Git) • Autodidacta • Responsabilidad y proactividad | • Desarrollar los módulos y APIs del backend • Implementar la lógica de negocio configurable por institución • Integrar con sistemas académicos externos • Documentar el código y las APIs desarrolladas • Participar en revisiones de código (code reviews) | 2
Desarrollador Frontend | Semi-Senior (3+ años) | • React.js / Angular • HTML5, CSS3, TypeScript • Consumo de APIs REST • Diseño responsivo / accesibilidad • Herramientas de testing frontend | • Orientación al usuario • Creatividad técnica • Comunicación con diseñador UX • Trabajo colaborativo | • Desarrollar la interfaz web de la plataforma • Implementar prototipos y wireframes aprobados • Garantizar compatibilidad cross-browser • Optimizar rendimiento y accesibilidad del frontend • Participar en pruebas de usabilidad | 1-2
Diseñador UX/UI | Semi-Senior (3+ años) | • Figma / Adobe XD • Principios de UX y accesibilidad (WCAG) • Prototipado interactivo • Research de usuarios • Design Systems | • Empatía con el usuario • Pensamiento centrado en el humano • Comunicación visual • Iteración y feedback | • Diseñar la experiencia de usuario de la plataforma • Crear wireframes y prototipos de alta fidelidad • Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales • Definir el Design System de Beca360 • Colaborar con el equipo de frontend en la implementación | 1
Responsable de QA | Semi-Senior (3+ años) | • Diseño de planes y casos de prueba • Pruebas funcionales y de regresión • Herramientas de automatización (Selenium, Cypress) • Gestión de defectos (Jira) • Pruebas de carga y performance | • Atención al detalle • Pensamiento crítico • Perseverancia • Orientación a la calidad | • Elaborar el Plan de Pruebas del proyecto • Diseñar y ejecutar casos de prueba • Gestionar el registro y seguimiento de defectos • Validar la calidad de cada entregable funcional • Coordinar pruebas de aceptación de usuario (UAT) | 1
Administrador de BD (DBA) | Semi-Senior (3+ años) | • PostgreSQL / MySQL • Diseño y modelado de bases de datos • Optimización de consultas y performance • Políticas de backup y recuperación • Seguridad y cifrado de datos en reposo | • Meticulosidad • Orientación al dato • Trabajo colaborativo • Proactividad en optimización | • Diseñar el modelo de datos de la plataforma • Implementar y mantener la base de datos • Garantizar integridad, performance y disponibilidad de los datos • Definir políticas de backup y recovery • Colaborar en migraciones de datos desde sistemas legacy | 1
Responsable de Seguridad | Senior (5+ años) | • Ciberseguridad aplicada a SaaS • ISO 27001 / OWASP • Cifrado y protección de datos personales • Análisis de vulnerabilidades (pentesting) • Normativas de privacidad (Ley 25.326) | • Pensamiento crítico y preventivo • Proactividad ante riesgos • Comunicación clara de riesgos • Actualización permanente | • Definir la arquitectura de seguridad de la plataforma • Realizar auditorías y pruebas de penetración • Asegurar cumplimiento con Ley 25.326 y normativas vigentes • Implementar políticas de cifrado y control de accesos • Capacitar al equipo en buenas prácticas de seguridad | 1
Sponsor / Comité Directivo | Directivo / Ejecutivo | • Conocimiento institucional y del negocio • Gestión de presupuesto • Alineación estratégica organizacional | • Liderazgo organizacional • Visión estratégica • Toma de decisiones ejecutivas • Gestión de relaciones institucionales | • Proveer el financiamiento y los recursos del proyecto • Aprobar el alcance y los cambios estratégicos • Firmar formalmente los entregables clave • Resolver escalamientos y conflictos de alto nivel • Garantizar el alineamiento del proyecto con la estrategia institucional | 1–3