## Sheet1
Beca 360 - Matriz de Entregables
ID | Nombre Oficial | Resultado Esperado | Criterio de Aceptación | Resp. de Elaboración | Aprobador | Ubicación
E01 | Organigrama del proyecto | Estructura jerárquica del equipo de proyecto. | Roles y líneas de reporte claramente definidos y validados. | PM | PO / SPO | SharePoint / Drive
E02 | Informes de seguimiento | Reporte de estado periódico (avance, costos, riesgos). | Datos actualizados y precisos sobre la salud del proyecto. | PM | PO / SPO | Confluence
E03 | Control de cambios | Registro de solicitudes de cambio evaluadas. | Impacto analizado y decisión (aprobado/rechazado) documentada. | PM | PO / SPO | Jira
E04 | Requisitos funcionales | Especificación de lo que el sistema debe hacer. | Cobertura total de necesidades de negocio y firma del PO. | AF | PO | Confluence
E05 | Requisitos no funcionales | Criterios de rendimiento, seguridad y usabilidad. | Parámetros técnicos medibles y alineados con arquitectura. | ARQ | PO / SPO | Confluence
E06 | Alcance y criterios de aceptación | Límites del proyecto y métricas de completitud. | Definición clara de inclusiones y exclusiones validada. | AF | PO / SPO | Confluence
E07 | EDT del proyecto | Desglose estructurado del trabajo (WBS). | Paquetes de trabajo identificables y asignables. | PM | PO / SPO | MS Project / Jira
E08 | Cronograma del proyecto | Fechas estimadas de inicio y fin por tarea. | Hitos coherentes con las restricciones de tiempo. | PM | PO / SPO | MS Project / Jira
E09 | Plan de costos y presupuesto | Estimación financiera y asignación de recursos. | Aprobación de fondos y línea base de costos establecida. | PM | SPO | Drive
E10 | Matriz de riesgos | Identificación y evaluación de riesgos. | Riesgos categorizados con nivel de exposición calculado. | PM | PO / SPO | Confluence
E11 | Planes de acción y contingencia | Respuestas definidas para mitigar riesgos. | Estrategias accionables y responsables asignados. | PM | PO / SPO | Confluence
E12 | Matriz de comunicaciones | Plan de distribución de información. | Frecuencia, canales y audiencia definidos. | PM | PO / SPO | Confluence
E13 | Plan de calidad | Estándares y métricas de calidad a cumplir. | Criterios de calidad alineados con expectativas del cliente. | PM | PO / SPO | Confluence
E14 | Matriz de roles y responsabilidades | Asignación RACI de tareas y entregables. | Claridad en la participación de cada rol sin solapamientos. | PM | PO / SPO | Confluence
E15 | Matriz de habilidades | Evaluación técnica del equipo frente al requerimiento. | Brechas de conocimiento identificadas. | PM | SPO | Drive
E16 | Matriz de evaluación de alternativas | Análisis comparativo de soluciones técnicas/proveedores. | Decisión fundamentada en base a costo, tiempo y viabilidad. | PM | PO / SPO | Confluence
E17 | Business Model Canvas | Modelo de negocio de la plataforma SaaS. | Segmentos, propuesta de valor y flujos definidos. | PO | SPO | Confluence
E18 | Plan a alto nivel | Roadmap general de releases. | Hitos principales visibles y alineados con la estrategia. | PM | PO / SPO | Confluence / Jira
E19 | Documento de casos de uso | Interacciones detalladas entre actor y sistema. | Flujos principales y alternativos documentados. | AF | PO | Confluence
E20 | Especificación funcional | Detalle lógico del comportamiento del software. | Reglas de negocio claras para el equipo de desarrollo. | AF | PO | Confluence
E21 | Modelo de datos | Estructura de almacenamiento de la información. | Tablas, relaciones y normalización validadas. | DBA | ARQ | Git / Confluence
E22 | Diagrama entidad-relación | Representación visual del modelo de datos. | Diagrama legible y coherente con el modelo lógico. | DBA | ARQ | Confluence
E23 | Arquitectura de software | Diseño de capas, componentes y patrones. | Aprobación por parte del equipo técnico y cumplimiento NFR. | ARQ | SPO | Confluence
E24 | Arquitectura de infraestructura cloud | Diseño de red, servidores y servicios en la nube. | Topología escalable, tolerante a fallos y dimensionada. | ARQ | SPO | Confluence
E25 | Diseño de seguridad | Protocolos de autenticación, cifrado y accesos. | Cumplimiento de normativas de privacidad y ciberseguridad. | SEC | SPO | Confluence
E26 | Diseño de integración | Mapa de interfaces con sistemas académicos externos. | Endpoints, formatos de mensajería y protocolos definidos. | ARQ | PO / SPO | Confluence
E27 | Wireframes | Bocetos estáticos de la interfaz de usuario. | Flujo de navegación aprobado y consistencia visual básica. | FE / UX | PO | Figma
E28 | Prototipo de alta fidelidad | Diseño visual navegable cercano al producto final. | Aprobación visual y de interacción por stakeholders. | FE / UX | PO | Figma
E29 | Validación de usabilidad | Resultados de pruebas del prototipo con usuarios. | Ajustes identificados e incorporados al diseño final. | QA / UX | PO | Confluence
E30 | Módulo de Convocatorias | Funcionalidad de creación/gestión de becas operativa. | Pasa casos de prueba y UAT. | BE | QA | GitHub / Entorno QA
E31 | Módulo de Postulaciones | Funcionalidad de aplicación a becas operativa. | Pasa casos de prueba y UAT. | BE | QA | GitHub / Entorno QA
E32 | Módulo de Validación Documental | Funcionalidad de revisión de adjuntos operativa. | Pasa casos de prueba y UAT. | BE | QA | GitHub / Entorno QA
E33 | Módulo de Evaluación y Asignación | Motor de reglas para adjudicación operativo. | Pasa casos de prueba y UAT. | BE | QA | GitHub / Entorno QA
E34 | Módulo de Reportes e Indicadores | Generación de tableros de control y métricas operativa. | Pasa casos de prueba y UAT. | BE | QA | GitHub / Entorno QA
E35 | Integración con SIU Guaraní | Conexión estable con el sistema académico. | Sincronización de datos verificada sin pérdida de información. | ARQ / BE | PO / SPO | GitHub / Entorno QA
E36 | APIs REST documentadas | Contrato técnico de consumo de servicios. | Swagger/OpenAPI actualizado y endpoints respondiendo. | BE | ARQ | Swagger
E37 | Infraestructura cloud configurada | Entornos (Dev, QA, Prod) provisionados. | Servicios en la nube activos y accesibles. | DevOps | ARQ | AWS / Azure
E38 | Configuración de seguridad | Firewalls, WAF y roles implementados. | Ausencia de vulnerabilidades críticas en escaneo. | SEC | ARQ | Consola Cloud
E39 | Configuración de monitoreo y disp. | Alarmas y dashboards de infraestructura activos. | Alertas funcionando y SLAs medibles. | DevOps | ARQ | Datadog/Grafana
E40 | Especificación técnica | Documento de decisiones de código y librerías. | Código trazable hacia los requerimientos técnicos. | ARQ | PO | Confluence
E41 | Documentación de infraestructura | Guías de despliegue, topología y disaster recovery. | Reproducibilidad del entorno a partir del documento. | DevOps | ARQ | Confluence
E42 | Plan de pruebas | Estrategia, alcance y herramientas de testing. | Cobertura planificada para todos los módulos críticos. | QA | PO | Confluence / Jira
E43 | Casos de prueba | Pasos detallados para verificar funcionalidades. | Trazabilidad completa con los requisitos funcionales. | QA | PO | Jira / Xray
E44 | Pruebas de integración | Validación de comunicación entre módulos/APIs. | Flujos end-to-end exitosos sin errores de interfaz. | QA | PO | Jira
E45 | Pruebas de regresión | Verificación de que nuevos cambios no rompan lo existente. | Ejecución automatizada con 100% de pases en core. | QA | PO | Jenkins / Jira
E46 | Pruebas de carga y performance | Evaluación del sistema bajo estrés concurrente. | Tiempos de respuesta y consumo de recursos dentro de NFR. | QA | SPO | JMeter / Confluence
E47 | Pruebas de seguridad y pentesting | Identificación de vulnerabilidades explotables. | Informe limpio de vulnerabilidades altas/críticas. | SEC | SPO | Confluence
E48 | Pruebas UAT | Pruebas de aceptación por usuarios finales. | Ejecución exitosa de flujos de negocio por parte del cliente. | PM / QA | SPO | Jira
E49 | Acta de aceptación de usuario | Documento formal de conformidad del cliente. | Firmas de los stakeholders autorizados. | PM | SPO | Drive
E50 | Informe de QA | Resumen de métricas de calidad y defectos del release. | Criterios de calidad cumplidos para salir a producción. | QA | PO | Confluence
E51 | Documento de configuración y setup | Manual técnico de instalación del sistema. | Instrucciones probadas y validadas por terceros. | DevOps | ARQ | Confluence
E52 | Plan de implementación | Cronograma y pasos para el pase a producción. | Ventana de mantenimiento y plan de rollback definidos. | PM | PO / SPO | Confluence
E53 | Despliegue en ambiente productivo | Sistema en vivo y accesible por usuarios finales. | Smoke test en producción exitoso. | DevOps | SPO | Producción
E54 | Configuración de la institución piloto | Parametrización inicial para el primer cliente. | Datos maestros cargados y accesos generados. | AF / Soporte | PO / SPO | Producción
E55 | Manual de usuario | Guía funcional para usuarios finales (estudiantes/admin). | Validado por UX y comprensible para no técnicos. | AF | PO | Confluence / Portal
E56 | Plan de capacitación | Temario y cronograma de formación a usuarios. | Sesiones programadas y materiales didácticos creados. | PM | PO / SPO | Confluence
E57 | Capacitación institucional ejecutada | Impartición de las sesiones formativas al cliente piloto. | Asistencia confirmada y encuestas de satisfacción positivas. | PM / AF | PO / SPO | Presencial / Meet
E58 | Monitoreo post-implementación | Supervisión de errores en los primeros días en vivo. | Estabilidad del sistema y tiempos de respuesta rápidos a bugs. | PM | SPO | Jira / Helpdesk
E59 | Informe de estabilización | Reporte de cierre del periodo de hiper-cuidado. | Sistema operando dentro de los parámetros normales (SLA). | PM | SPO | Confluence
E60 | Lecciones aprendidas | Registro de éxitos y errores del proyecto. | Documento retroalimentado por todo el equipo. | PM | PO | Confluence
E61 | Base de conocimientos | Repositorio de resolución de incidentes frecuentes. | Artículos publicados accesibles para el nivel 1 de soporte. | Soporte / PM | PO | Jira Service Desk
E62 | Acta de cierre del proyecto | Formalización del fin de las actividades del proyecto. | Todas las firmas recolectadas y recursos liberados. | PM | SPO | Drive
E63 | Presentación a la alta dirección | Resumen ejecutivo de resultados, costos y próximos pasos. | Aprobación final por parte del comité directivo. | PM | SPO | Drive / PPT