## Matriz de Roles
BECA360 — Matriz de Roles y Responsabilidades
Plataforma SaaS Institucional para Gestión de Becas Académicas ¦ Versión 1.0 ¦ Fecha: 07/07/2026
Entregables |  | PM | PO | AF | ARQ | BE | FE | QA | DBA | SEC | SPO | DevOps | Soporte
Organigrama del proyecto | E01 | E | A | I | I | [5 empty] | F
Informes de seguimiento del proyecto | E02 | E | A | I | I | [5 empty] | F
Control de cambios | E03 | E | A | P | P | [5 empty] | F
Requisitos funcionales | E04 | C | A | E | I | I | I | I |  |  | F
Requisitos no funcionales | E05 | C | A | P | E | P | P | P | P | P | F | P
Alcance y criterios de aceptación | E06 | C | A | E | I |  |  | I |  |  | F
EDT del proyecto | E07 | E | A | P | P | [5 empty] | F
Cronograma del proyecto | E08 | E | A | P | P | [5 empty] | F
Plan de costos y presupuesto | E09 | E | I | [7 empty] | F
Matriz de riesgos | E10 | E | A | P | P | [5 empty] | F
Planes de acción y contingencia | E11 | E | A | P | P | [5 empty] | F
Matriz de comunicaciones | E12 | E | A | [7 empty] | F
Plan de calidad | E13 | E | A | I | I |  |  | P |  |  | F
Matriz de roles y responsabilidades | E14 | E | A | I | I | [5 empty] | F
Matriz de habilidades y competencias | E15 | E | I | [7 empty] | A
Matriz de evaluación de alternativas | E16 | E | A | P | P | [5 empty] | F
Business Model Canvas | E17 | P | E | I | [6 empty] | A
Plan a alto nivel | E18 | E | A | I | P | [5 empty] | F
Documento de casos de uso | E19 | C | A | E | I | I | I | I |  |  | I
Especificación funcional | E20 | C | A | E | I | P | P | I |  |  | I
Modelo de datos | E21 | C | I | P | P | P |  |  | E |  | I
Diagrama entidad-relación | E22 | C | I | P | P | P |  |  | E |  | I
Arquitectura de software | E23 | C | I | I | E | P | P | I | I | P | A | P
Arquitectura de infraestructura cloud | E24 | C | I | I | E | I |  |  | I | P | A | P
Diseño de seguridad | E25 | C | I | I | P | P | P |  |  | E | A | P
Diseño de integración con sistemas aca. | E26 | C | A | P | E | P | P | I | I | P | F | P
Wireframes | E27 | C | A | P | I |  | E | I |  |  | I
Prototipo de alta fidelidad | E28 | C | A | P | I |  | E | I |  |  | I
Validación de usabilidad | E29 | C | A | P | I |  | P | E |  |  | I
Módulo de Convocatorias integrado | E30 | C | A | I | C | E | P | P | I | I |  | I
Módulo de Postulaciones integrado | E31 | C | A | I | C | E | P | P | I | I |  | I
Módulo de Validación Documental int. | E32 | C | A | P | I | E | I | P | I | P |  | I
Módulo de Evaluación y Asignación int. | E33 | C | A | P | I | E | P | P | I | I |  | I
Módulo de Reportes e Indicadores int. | E34 | C | A | P | I | E | P | P | I | I |  | I
Integración con SIU Guaraní | E35 | C | A | P | E | P | P | I | P | P | F | P
APIs REST documentadas | E36 | C | I | P | A | E | P | I |  | P |  | P
Infraestructura cloud configurada | E37 | C | I | I | E | P | I |  | P | P | A | E | P
Configuración de seguridad | E38 | C | I | I | P | P | P | P |  | E | A | P
Configuración de monitoreo y disp. | E39 | C | I | I | P |  |  |  |  | I | A | E | P
Especificación técnica | E40 | C | I | I | E | P | P | I | P | P | I | P
Documentación de infraestructura | E41 | C | I | I | P |  |  |  |  | I | A | E
Plan de pruebas | E42 | C | A | I | I | P | P | E |  | I | A
Casos de prueba | E43 | C | A | P | I | I | I | E |  |  | I
Pruebas de integración | E44 | C | A | I | I | P | P | E |  | P |  | P
Pruebas de regresión | E45 | C | A | I | I | P | P | E |  | P |  | P
Pruebas de carga y performance | E46 | C | A | I | P | P | P | E | I | I | F | P
Pruebas de seguridad y pentesting | E47 | C | A | I | P | P | P | P |  | E | F | P
Pruebas UAT | E48 | E | A | P | I | I | I | C |  | I | F | I | P
Acta de aceptación de usuario | E49 | E | A | I | I |  |  | I |  |  | F
Informe de QA | E50 | C | A | I | I |  |  | E |  |  | I
Documento de configuración y setup | E51 | C | I | I | E | P | P | I | P | P |  | E | P
Plan de implementación | E52 | E | A | P | I | I | P | I |  | I | F | P | P
Despliegue en ambiente productivo | E53 | E | A | I | E | P | P | P | P | P | F | E | E
Configuración de institución piloto | E54 | C | A | E | I | P | P | P | P | P | F | E | E
Manual de usuario | E55 | C | A | P | P | P | P | I |  | P | F | P | E
Plan de capacitación | E56 | E | A | P | I | I | P | I |  | I | F | P | E
Capacitación institucional ejecutada | E57 | E | A | P | I | I | P | I |  | I | F | P | E
Monitoreo post-implementación | E58 | E | A | P | P | P | P | E | P | P | F | E | E
Informe de estabilización | E59 | E | A | P | P | P | P | E | P | P | F | E | E
Lecciones aprendidas | E60 | E | I | P | I | P | P | P | P | P | A | P | P
Base de conocimientos | E61 | E | I | P | P | P | P | I | P | P | A | P | E
Acta de cierre del proyecto | E62 | E | A | P | I | I | I | I | I | I | F | I | P
Presentación a la alta dirección | E63 | E | P | P | P | I | I | I | I | I | F | I | I
LEYENDA — Códigos de Participación
E | Elabora — es responsable de crear el entregable
A | Aprueba — da la aprobación del usuario/interesado
C | Controla — realiza QA del documento/entregable
I | Es Consultado — provee información y es consultado
P | Participa — colabora en la elaboración
F | Firma — otorga la aprobación formal institucional

## Perfiles de Roles
BECA360 — Perfiles, Competencias y Responsabilidades por Rol
Plataforma SaaS Institucional ¦ Versión 1.0 ¦ 07/07/2026
Rol | Seniority | Habilidades Técnicas | Competencias Transversales | Responsabilidades en el Proyecto | Cantidad Estimada
Product Owner | Senior (5+ años) | • Product Management • Definición y priorización de backlog • Gestión de stakeholders institucionales • Conocimiento del dominio de becas académicas | • Visión de producto • Negociación y consenso • Orientación al cliente institucional • Pensamiento estratégico | • Definir y priorizar el backlog del producto • Representar a las instituciones clientes • Validar entregables funcionales con usuarios • Aprobar requisitos y prototipos • Gestionar expectativas de los interesados | 1
Analista Funcional | Semi-Senior (3+ años) | • Relevamiento y documentación de requisitos • Modelado de procesos (BPMN) • Casos de uso y User Stories • Conocimiento de sistemas universitarios | • Pensamiento analítico • Escucha activa y empatía • Capacidad de síntesis • Trabajo en equipo | • Relevar y documentar requisitos funcionales • Elaborar especificaciones funcionales detalladas • Analizar procesos actuales de gestión de becas • Actuar como nexo entre negocio y equipo técnico • Verificar que el sistema cumpla los requisitos | 1
Arquitecto de Software | Senior (6+ años) | • Diseño de arquitecturas cloud-native • Microservicios y APIs RESTful • AWS / GCP / Azure • Contenedores (Docker, Kubernetes) • Patrones de diseño y buenas prácticas | • Visión técnica de largo plazo • Liderazgo técnico • Capacidad de abstracción • Comunicación técnica clara | • Diseñar la arquitectura global de la plataforma • Definir estándares técnicos y guías de desarrollo • Validar decisiones técnicas del equipo • Asegurar escalabilidad y disponibilidad del sistema • Liderar la integración con sistemas externos (SIU Guaraní) | 1
Desarrollador Backend | Semi-Senior (3+ años) | • Java / Python / Node.js • Diseño de APIs REST / GraphQL • Bases de datos relacionales (PostgreSQL) • Seguridad en APIs (OAuth 2.0, JWT) • Pruebas unitarias e integración | • Atención al detalle • Trabajo colaborativo (Git) • Autodidacta • Responsabilidad y proactividad | • Desarrollar los módulos y APIs del backend • Implementar la lógica de negocio configurable por institución • Integrar con sistemas académicos externos • Documentar el código y las APIs desarrolladas • Participar en revisiones de código (code reviews) | 2
Desarrollador Frontend (UX/UI y Developer) | Semi-Senior (3+ años) | • React.js / Angular • HTML5, CSS3, TypeScript • Consumo de APIs REST • Diseño responsivo / accesibilidad • Herramientas de testing frontend • Figma / Adobe XD • Principios de UX y accesibilidad (WCAG) • Prototipado interactivo • Research de usuarios • Design Systems | • Orientación al usuario • Creatividad técnica • Comunicación con diseñador UX • Trabajo colaborativo | • Desarrollar la interfaz web de la plataforma • Implementar prototipos y wireframes aprobados • Garantizar compatibilidad cross-browser • Optimizar rendimiento y accesibilidad del frontend • Participar en pruebas de usabilidad • Diseñar la experiencia de usuario de la plataforma • Crear wireframes y prototipos de alta fidelidad • Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales • Definir el Design System de Beca360 • Colaborar con el equipo de frontend en la implementación | 2
QA Consultant | Semi-Senior (3+ años) | • Diseño de planes y casos de prueba • Pruebas funcionales y de regresión • Herramientas de automatización (Selenium, Cypress) • Gestión de defectos (Jira) • Pruebas de carga y performance | • Atención al detalle • Pensamiento crítico • Perseverancia • Orientación a la calidad | • Elaborar el Plan de Pruebas del proyecto • Diseñar y ejecutar casos de prueba • Gestionar el registro y seguimiento de defectos • Validar la calidad de cada entregable funcional • Coordinar pruebas de aceptación de usuario (UAT) | 1
Soporte | Semi-Senior | Atención y resolución de incidentes; diagnóstico de problemas; manejo de herramientas de mesa de ayuda; conocimientos básicos de infraestructura y bases de datos; documentación técnica; monitoreo de aplicaciones | Comunicación efectiva; orientación al usuario; capacidad de análisis; resolución de problemas; organización; trabajo en equipo | Atender y gestionar incidentes y consultas de los usuarios; brindar soporte técnico durante la implementación y puesta en marcha; registrar y realizar seguimiento de incidentes; colaborar en la identificación y resolución de problemas; elaborar y mantener documentación de soporte; asistir en la capacitación y acompañamiento de los usuarios de la institución piloto | 1
Administrador de BD (DBA) | Semi-Senior (3+ años) | • PostgreSQL / MySQL • Diseño y modelado de bases de datos • Optimización de consultas y performance • Políticas de backup y recuperación • Seguridad y cifrado de datos en reposo | • Meticulosidad • Orientación al dato • Trabajo colaborativo • Proactividad en optimización | • Diseñar el modelo de datos de la plataforma • Implementar y mantener la base de datos • Garantizar integridad, performance y disponibilidad de los datos • Definir políticas de backup y recovery • Colaborar en migraciones de datos desde sistemas legacy | 1
Responsable de Seguridad | Senior (5+ años) | • Ciberseguridad aplicada a SaaS • ISO 27001 / OWASP • Cifrado y protección de datos personales • Análisis de vulnerabilidades (pentesting) • Normativas de privacidad (Ley 25.326) | • Pensamiento crítico y preventivo • Proactividad ante riesgos • Comunicación clara de riesgos • Actualización permanente | • Definir la arquitectura de seguridad de la plataforma • Realizar auditorías y pruebas de penetración • Asegurar cumplimiento con Ley 25.326 y normativas vigentes • Implementar políticas de cifrado y control de accesos • Capacitar al equipo en buenas prácticas de seguridad | 1
DevOps / Infraestructura | Semi-Senior (3+ años) | • Infraestructura cloud (AWS / GCP / Azure) • Docker y contenedores • CI/CD y automatización de despliegues • Configuración y administración de servidores • Redes y servicios cloud • Monitoreo y logging • Gestión de ambientes de desarrollo, testing y producción | • Capacidad de análisis y resolución de problemas • Proactividad • Organización • Orientación a la automatización • Trabajo colaborativo• Atención al detalle | • Diseñar y configurar la infraestructura cloud de Beca360 • Configurar y mantener los ambientes de desarrollo, testing y producción • Automatizar procesos de integración y despliegue • Implementar mecanismos de monitoreo y registro de eventos • Garantizar disponibilidad y estabilidad de la infraestructura • Colaborar en la implementación de políticas de seguridad y respaldo • Asistir en el despliegue y puesta en marcha de la plataforma | 1
DEJAMOS A ESTOS EXCLUIDOS POR CORRECCIÓN DEL AGENTE
Sponsor / Comité Directivo | Directivo / Ejecutivo | • Conocimiento institucional y del negocio • Gestión de presupuesto • Alineación estratégica organizacional | • Liderazgo organizacional • Visión estratégica • Toma de decisiones ejecutivas • Gestión de relaciones institucionales | • Proveer el financiamiento y los recursos del proyecto • Aprobar el alcance y los cambios estratégicos • Firmar formalmente los entregables clave • Resolver escalamientos y conflictos de alto nivel • Garantizar el alineamiento del proyecto con la estrategia institucional | 1–3
Project Manager | Senior (5+ años) | • PMBOK / metodologías ágiles (Scrum/Kanban) • Gestión de riesgos y cronograma • MS Project / Jira • Presupuestación y control de costos | • Liderazgo y toma de decisiones • Comunicación efectiva con stakeholders • Gestión del cambio • Resolución de conflictos | • Planificar y controlar el alcance, tiempo y costo • Gestionar riesgos y planes de acción • Coordinar al equipo multidisciplinario • Reportar avances al Sponsor • Elaborar acta de constitución y plan de proyecto | 1